## Location Plan
Company Name: Soma Group Co., Ltd
Subsidiary Name: Soma Farm Co., Ltd
Division: Plantation
Suject: Coconut Project Planning for 2015
Production List-TREE
Production Clasification |  | Production Status | UOM | Location | [17 empty] | Remarks
|  |  |  | Chamkar Doung | [8 empty] | Otaroit | Om Hoeun House | Kampot |  |  |  | Total | Spacing (m)
|  |  |  | Zone I |  |  | Zone II |  | Zone III |  | Zone V |  | Zone IV | Zone I | Zone I |  | Zone II
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | G | I | J | H |  | A | B | C | D
Phase1: Nursery Seed
| Seed Amount | Seed Replace | Tree | 70 | 42 | 45 | 545 | 364 | 408 | 428 | 168 | 397 | 12 |  | 457 | 403 | 294 |  |  |  | 3633 | total for replace
|  | New Planting | Tree | I: 5232; J: 440 |  | 600 | 0 | 900 | 4490 |  |  | 11662 | total for new planting | ?
Phase2: Plant Growing & Protection
| Stage1: Age 1-2 Years | Non-Fruit | Tree | 530 | 82 | 237 | 1938 | 1016 | 871 | 1394 | 1682 | 3972 | 52 |  | 4569 | 4026 | 2942 | 0 | 23311 | 7 x 7
| Stage1: Age 3-4 Years | Non-Fruit | Tree | 258 | 187 | 427 | 3512 | 1650 | 1142 | 2888 |  |  | 30 | [5 empty] | 10094 | 7 x 7
|  | Blossoming Tree | Tree | [15 empty] | 0 | 7 x 7
Phase3: Harvesting
| Stage1: Age 5-15 Years | Non-Fruit | Tree | E: 1145; F: 2070 | [5 empty] | 3215 | 7 x 7
|  | Blossoming Tree | Tree | A: 1561; B: 1841; C: 1577; E: 1391; H: 538 | 48 |  |  |  |  | 6956 | 7 x 7
Grand Total |  |  | Tree | 2349 | 2110 | 2241 | 5450 | 5202 | 4083 | 4282 | 1682 | 3972 | 620 | 48 | 4569 | 4026 | 2942 |  | 43576 | 7 x7
| Percentage for Replacing |  |  | 3.013% | 1.906% | 2.259% | 10% | 7% | 9.907% | 9.868% | 10% | 10% | 1.692% |  | 10% | 10% | 10% | 10%
| Location | Zone | Area | A: Tree Amount; C: Tree Status; G: Spacing (m); J: Size (Ha) | Remarks
[6 empty] | Non Fuit |  | Blossoming
| Chamkar Doung | I | A | A: 2349; C: 788; E: 1561; G: 7 x 7; J: 11.1857
|  |  | B | A: 2110; C: 269; E: 1841; G: 7 x7; J: 10.0476
|  |  | C | A: 2240; C: 664; E: 1577; G: 7 x7; J: 10.6667 | លើស1
|  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  | 7 x7 |  | 0.22857
| Chamkar Doung | II | D | A: 5450; C: 5450; E: 0; G: 7 x7; J: 25.9524
|  |  | E | A: 5203; C: 2666; E: 2536; G: 7 x7; J: 24.7762 | ខ្វះ1
| Chamkar Doung | III | F | A: 4083; C: 2013; E: 2070; G: 7 x7; J: 19.4429 | ខ្វះ1
|  |  | G | A: 4282; C: 4282; E: 0; G: 7 x7; J: 20.3905
| Otaroit | IV | H | A: 622; C: 82; E: 538; G: 7 x7; J: 2.9619 | ខ្វះ2
| Chamkar Doung | V | I | A: 1682; C: 1682; G: 7 x7; J: 8.0095
|  |  | J | A: 3972; C: 3972; G: 7 x7; J: 18.9143
| Kampot Province | I | A | A: 4569; C: 4569; G: 7 x7; J: 21.7571
|  |  | B | A: 4026; C: 4026; G: 7 x7; J: 19.1714
|  | II | C | A: 2942; C: 2942; G: 7 x7; J: 14.0095
|  |  | D | A: 0; C: 0; G: 7 x7
| Total |  |  | A: 43578; C: 33405; E: 10171; J: 207.5143 | 210

## Process & Implement Plan
Raw Material Apply Schedule
Aplication Nº | Application Name | Description | IP-1 |  |  |  |  | IP-2 |  |  | IP-3 |  |  |  | IP-4 |  |  |  | IP-5 | IP-6 |  |  |  | Labor |  |  |  | Machinery | [6 empty] | Other |  |  |  | Activities Shcedule-2014
|  |  | Fertilizer 15.15.15 | Frtilizer Urea | Fertilizer 8.24.24 | Fertilizer Ca | Fertilizer-Salt | Chicken dung | Cow Dung Manure | Ash | Cyperan (Contact) | Monocrotophos (Contact) | Mevinphons (Contact) | Furadan (Systemic) | Mancozeb | Antracol | Zineb | Lime | Niphosate/ Glyphosan | Diesel Use | Engine Oil | Gasoline | Gair Oil | Supervisor | Skill Labor | Worker | Machinery Operator | Tractor | Excavator | Truck | Car | Boom Spray Machine | Kor Yunn | Pump | Water Consumption Cost | Electricity | Other Tool & Equipment | Cocnut Office Suply
[39 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
AP-1 | សំអាតស្មៅជុំវិញគល់ | All Zone | [23 empty] | √ | [10 empty] | √ | bar: Jan to Mar; May to Nov
AP-2 | ប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលគីមី (សំលាប់សត្វល្អិត) | Age : 1- 4 y | [8 empty] | √ | √ | √ | √ | [9 empty] | √ | √ | √ | [10 empty] | √ | bar: Jan to Dec
|  | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees | [8 empty] | √ | √ | √ | [6 empty] | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | bar: Jan to Dec
AP-3 | ការត្រួតពិនិត្យ សត្វល្អិត និងជំងឺ | All Age | [21 empty] | √ | √ | √ | [10 empty] | √ | bar: Jan to Dec
AP-4 | ការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សិត | Age : 3- 4 y, Flowering Trees | [12 empty] | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | [10 empty] | √ | bar: May to Nov
|  | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees | [12 empty] | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | bar: Jan to Dec
AP-5 | ប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ | All Age | [16 empty] | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | √ | bar: Jun to Aug; Oct to Nov
AP-6 | ការប្រើប្រាស់ទឹក និងជួសជុលប្រព័ន្ឋទឹកដូង | All Zone | [22 empty] | √ | √ | [7 empty] | √ | √ | √ | √ | bar: Jan to Dec
AP-7 | ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី | All Zone | [22 empty] | √ | [8 empty] | √ | √ | √ | bar: Jan to Dec
AP-8 | ភ្ជួរដី | Age : 1- 4 y | [17 empty] | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | bar: Feb; Jun; Aug; Oct; Dec
AP-9 | កាត់ស្មៅ (ប្រើត្រាក់ទ័រ) | All Zone | [17 empty] | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | bar: Jan; Jun; Aug to Sep; Nov to Dec
AP-10 | ប្រើអង្គប់វាយដី | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees | [17 empty] | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | bar: Jan to Dec
AP-11 | ឆូតដាក់ជី​ (ត្រាក់ទ័រ) | All Zone | [17 empty] | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | bar: May to Dec
AP-12 | ការកាប់ចង្អូរដាក់ជី | All Zone | [22 empty] | √ | √ | [10 empty] | √ | bar: Jan to Dec
AP-13 | កាប់ឆ្ការព្រៃ | All Zone | [23 empty] | √ | [10 empty] | √ | bar: Jun; Sep; Dec
AP-14 | ការអូសលាមកមាន់ដាក់ជិតគល់ដូង | Zone I+ IV | [5 empty] | √ | [16 empty] | √ | √ | [10 empty] | √ | bar: Jan to Dec
AP-15 | ការប្រើប្រាស់ជីគីមី លើកទី១ | Age : 1- 2 y | √ |  |  |  | √ | [12 empty] | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ | bar: May to Jul
|  | Age : 3- 4 y, Flowering Trees | √ |  | √ |  | √ | [12 empty] | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | bar: May to Jul
|  | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | [9 empty] | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | [6 empty] | √ | bar: Jan to Dec
AP-16 | ការប្រើប្រាស់ជីគីមី លើកទី២ | Age : 1- 2 y | √ | √ |  |  | √ | [12 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | bar: Sep to Nov
|  | Age : 3- 4 y, Flowering Trees | √ | √ | √ |  | √ | [12 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | bar: Sep to Nov
|  | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees |  |  | √ |  | √ |  |  | √ | [9 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | [6 empty] | √ | bar: Jan to Dec
AP-17 | ការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិ​ លើកទី១ | Age : 1- 2 y | [6 empty] | √ | [10 empty] | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | bar: May to Nov
|  | Age : 3- 4 y, Flowerig Trees | [6 empty] | √ | [10 empty] | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | bar: Jan to Dec
AP-18 | ការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិ លើកទី២ | Age : 1- 2 y (In Zone I) | [6 empty] | √ | [10 empty] | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | [6 empty] | √ | bar: Jan to Dec
|  | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees | [5 empty] | √ |  | √ | [9 empty] | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | [6 empty] | √ | bar: May to Nov
AP-19 | ការសំអាតកដូង(​កាវធាងទុំ, ស្មែង........) | Age : 3- 4 y, Flowerig Trees | [23 empty] | √ | [10 empty] | √ | bar: Jan to Dec
|  | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees | [22 empty] | √ | √ | [10 empty] | √ | bar: Jan to May; Jul; Sep; Nov
AP-20 | ការប្រមូលផលផ្លែដូងខ្ចី | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees | [17 empty] | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | [5 empty] | √ | bar: Jan to Dec
AP-21 | ការប្រមូលផលផ្លែដូងទុំ | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees | [17 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | [6 empty] | √ | bar: Jan to Dec
AP-22 | ការចិតផ្លែដូងទុំបណ្តុះ | Zone I+ IV | [22 empty] | √ | √ | [10 empty] | √ | bar: Feb to Jun; Aug
AP-23 | ការជួសកូនដូង | All Zone | [17 empty] | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | bar: Jan to Dec
AP-24 | ការដាំដូងថ្មី | Zone V | [17 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | bar: May to Jul; Sep to Oct
Input-Description |  |  | Production Information
IP-1 | Chemical Fertilizer |  |  |  |  | PJ: |  |  | Plantation
IP-2 | Natural Fertilizer |  |  |  |  | Sub-PJ: |  |  | Coconut PJ
IP-3 | Chemical Pest & Isecticide |  |  |  |  | Location: |  |  | ……………….
IP-4 | Chemcial Fungicide |  |  |  |  | PJ Leader: |  |  | ……………….
IP-5 | Checmical Herbicide
IP-6 | Indirected Material
Note on V3: - Engine Nº 15/40 or 20/50: 144 L - Engine Nº: 40= 20 L 50= 285 68= 50 L 90= 20 L 140= 20 L

## Input Description
Input Description
No. | Description | UOM | Composite Description | Useful Description for Consumption | Replacement App
DIRECT MATERIALS
COCNUT SEED
1 | Coconut Seed | Tree | Own Seed | ដាំជួសនៅតាម Zone និមួយៗ
2 | Coconut Seed | Tree | Own Seed | ដាំថ្មី Zone V​ and Kampot Province
FERTILIZERS
Chemical Fertilizer:
1 | Fertilizer 15.15.15 | Kg | N. P. K+ Micro Element | សំរាប់បំប៉នដូងតូចក្នុងដំណាក់កាលមិនទាន់អោយផល | 16-16-16
2 | Frtilizer Urea | Kg | 46-00-00 | សំរាប់បំប៉នដូងតូច (ប្រើបំប៉នម្តងម្កាល)
3 | Fertilizer 8.24.24 | Kg | N. P. K | សំរាប់បំប៉នដូងធំអោយផល (បង្កើនគុណភាពផ្លែ)
4 | Fertilizer Ca | Kg | Ca | សំរាប់បំប៉នដូងធំអោយផល ជំនួយផ្លែ (លលាដ៏ក្រាស)
5 | Fertilizer-Salt | Kg | Nacl | សំរាប់ប្រើលើដូងធំ និងដូងតូច បង្កើនការលូតលាស់ (ការពារ, ផ្លែច្រើន, សាច់ក្រាស់)
Naure Fertilizer:
7 | Chicken dung | Ton | N. P. K and Ca | សំរាប់បំប៉នដូងធំ អោយផល
8 | Cow Manure (Compost) | Ton | N. P. K | សំរាប់បំប៉នដូងតូច​ និងធំ (ជាលក្ខណៈជីកំប៉ុស្ត)
9 | Ash | Ton | P. K | ជួយបង្កើនគុណភាព, រស់ជាតិផ្លែ ​និងសាច់ក្រាស់
PEST & INSECTICIDES
1 | Cyperan (Contact) | Litre |  | កំចាត់សត្វល្អិត (ប៉ះផ្ទាល់) | Abamectin
2 | Monocrotophos (Contact) | Litre |  | កំចាត់សត្វល្អិត (ប៉ះផ្ទាល់)
3 | Mevinphos (Contact) | Litre |  | កំចាត់សត្វល្អិត (ប៉ះផ្ទាល់) | Kemocraft
4 | Furadan (Systemic) | Kg |  | កំចាត់សត្វល្អិត (ជ្រាប) | Vifuran-3G
FUNGICIDE:
1 | Mancozeb | Kg | Dithiocarbamate | សំរាប់ការពារ និងកំចាត់ផ្សិត
2 | Antracol | Kg |  | សំរាប់ការពារ និងកំចាត់ផ្សិត
3 | Zineb | Kg |  | សំរាប់ការពារ និងកំចាត់ផ្សិត
4 | Lime | Kg |  | សំរាប់ការពារមេរោគ, ជំងឺ, សត្វល្អិត និងកែលំអរដី
HERBICIDE
1 | Niphosate | Litre |  | សំលាប់ស្មៅនៅតាមគល់ដូង | Glyphosan
INDIRECT MATERIALS
1 | Diesel Use | L |  | សំរាប់ប្រើប្រាស់លើគ្រឿងចក្រ
2 | Engine Oil | L |  | សំរាប់ប្តូរ ឬថែម
3 | Gasoline | L |  | សំរាប់ប្រើប្រាស់ចំពោះឡានប្រើសាំង ឬត្រងទឺន័រ
4 | Gair Oil | L |  | សំរាប់ថែម
Other
1 | Water Consumption Cost |  |  | សំរាប់ស្រោចស្រពដំណាំដូង
2 | Electricity |  |  | សំរាប់ទៅលើម៉ូទ័រ
3 | Other Farming Tool & Equipment |  |  | ជាសំភារៈទូទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ
4 | Coconut Office Supply |  |  | សំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងOffice ប្រចាំថ្ងៃផ្នែកដំណាំដូង
Note on B33: - Engine Nº 15/40 or 20/50: 144 L - Engine Nº: 40= 20 L 50= 285 68= 50 L 90= 20 L 140= 20 L

## App-Program Plan
Application Program
Aplication Nº | Application Name | Production Clasification | IP-1 |  |  |  |  | IP-2 |  |  | IP-3 |  |  |  | IP-4 |  |  |  | IP-5 | IP-6 |  |  |  | Labor |  |  |  | Oher
|  |  | Fertilizer 15.15.15 | Frtilizer Urea | Fertilizer 8.24.24 | Fertilizer CA | Fertilizer-Salt | Chicken dung | Cow Manure | Ash | Cyperan (Contact) | Monocrotophos (Contact) | Mevinphons (Contact) | Furadan (Systemic) | Mancozeb | Antracol | Zineb | Lime | Niphosate/Glyphosan | Diesel Use | Engine Oil | Gasoline | Gair Oil | Supervisor | Skill Labor | Worker | Machinery Operator | Water Consumption Cost | Electriciy | Other Tool & Equipment | Coconut Office Supply
UOM |  |  | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | ml | ml | ml | ml | g | g | g | Kg | ml | L | L | L | L
AP-1 | សំអាតស្មៅជុំវិញគល់ | All Zone | [21 empty] | 4
AP-2 | ប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលគីមី (សំលាប់សត្វល្អិត) | Age : 1- 4 y | ml: 0.25; ml: 0.25; ml: 0.25
|  | Age : 5- 15 y | ml: 0.25; ml: 0.25; ml: 0.25
AP-3 | ការត្រួតពិនិត្យ សត្វល្អិត និងជំងឺ | Age : 5- 15 y
AP-4 | ប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សិត | Age : 3- 4 y | g: 0.63; g: 0.63; g: 0.63; Kg: 1
|  | Age : 5- 15 y | g: 0.63; g: 0.63; g: 0.63; Kg: 1
AP-5 | ប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ | All Age | ml: 15
AP-6 | ប្រើប្រាស់ទឹក និងជួសជុលប្រព័ន្ឋទឹកដូង | All Zone
AP-7 | ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី | All Zone
AP-8 | ភ្ជួរដី | Age : 1- 3 y
AP-9 | កាត់ស្មៅ (ប្រើត្រាក់ទ័រ) | All Zone
AP-10 | ប្រើអង្គប់វាយដី | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees
AP-11 | ឆូតដាក់ជី​ (ត្រាក់ទ័រ) | All Zone
AP-12 | ការកាប់ចង្អូរដាក់ជី | All Zone
AP-13 | កាប់ឆ្ការព្រៃ | All Zone
AP-14 | ការអូសលាមកមាន់ដាក់ជិតគល់ដូង | Zone I+ IV
AP-15 | ការប្រើប្រាស់ជីគីមី លើកទី១ | Age : 1- 2 y | Kg: 0.5; Kg: 1
|  | Age : 3- 4 y, Flowering Trees | Kg: 1; Kg: 1.5
|  | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees | Kg: 1.5; Kg: 1.5; Kg: 5; Kg: 2
AP-16 | ការប្រើប្រាស់ជីគីមី លើកទី២ | Age : 1- 2 y | Kg: 0.5; Kg: 1
|  | Age : 3- 4 y, Flowering Trees | Kg: 1; Kg: 1.5
|  | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees | Kg: 1.5; Kg: 1.5; Kg: 0; Kg: 2
AP-17 | ការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិ លើកទី១ | Age : 1- 2 y | Kg: 30
|  | Age : 3- 4 y, Flowering Trees | Kg: 120
AP-18 | ការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិ លើកទី២ | Age : 1- 2 y | Kg: 30
|  | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees | Kg: 140; Kg: 5
AP-19 | ការសំអាតកដូង(​កាវធាងទុំ, ស្មែង........) | Age : 3- 4 y, Flowerig Trees
Age : 5- 15 y, Blossoming Trees
AP-20 | ការប្រមូលផលផ្លែដូងខ្ចី | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees
AP-21 | ការប្រមូលផលផ្លែដូងទុំ | Age : 5- 15 y, Blossoming Trees
AP-22 | ការចិតផ្លែដូងទុំបណ្តុះ | Zone I+ IV
AP-23 | ការជួសកូនដូង | All Zone
AP-24 | ការដាំដូងថ្មី | Zone V, Kampot
Note on W4: - Engine Nº 15/40 or 20/50: 144 L - Engine Nº: 40= 20 L 50= 285 68= 50 L 90= 20 L 140= 20 L

## Machinery Plan
Machinery & Equipment List-Schedule
Nº | Machinery Category | Name | Code | Specification | Description Use | Source | Period Use- 2015
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Tractor new (03- 03- 2014) | John Deere | M 322 | .ផាលភ្ជួរដី | សំរាប់ភ្ជួរដី, កាត់ស្មៅ, វាយអង្គប់, ឆូតដាក់ជី | Own Project | bar: Period Use- 2015 Feb; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug; Period Use- 2015 Oct; Period Use- 2015 Dec
.ឧបករណ៍កាត់ស្មៅ | bar: Period Use- 2015 Jan; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug to Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov to Period Use- 2015 Dec
.ឧបករណ៍ឆូតដាក់ជី | bar: Period Use- 2015 May to Period Use- 2015 Dec
.អង្គប់វាយដី | bar: Period Use- 2015 Jul; Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov
2 | Tractor | John Deere | M 107 | .ផាលភ្ជួរដី | សំរាប់ភ្ជួរដី, កាត់ស្មៅ, វាយអង្គប់, ឆូតដាក់ជី | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Feb; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug; Period Use- 2015 Oct; Period Use- 2015 Dec
.ឧបករណ៍កាត់ស្មៅ | bar: Period Use- 2015 Jan; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug to Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov to Period Use- 2015 Dec
.ឧបករណ៍ឆូតដាក់ជី | bar: Period Use- 2015 May to Period Use- 2015 Dec
.អង្គប់វាយដី | bar: Period Use- 2015 Jul; Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov
3 | Tractor | John Deere | M 043 | .ផាលភ្ជួរដី | សំរាប់ភ្ជួរដី, កាត់ស្មៅ, វាយអង្គប់, ឆូតដាក់ជី | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Feb; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug; Period Use- 2015 Oct; Period Use- 2015 Dec
.ឧបករណ៍កាត់ស្មៅ | bar: Period Use- 2015 Jan; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug to Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov to Period Use- 2015 Dec
.ឧបករណ៍ឆូតដាក់ជី | bar: Period Use- 2015 May to Period Use- 2015 Dec
.អង្គប់វាយដី | bar: Period Use- 2015 Jul; Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov to Period Use- 2015 Dec
4 | Tractor | SHIBAURA | ………. | .ផាលភ្ជួរដី | សំរាប់ភ្ជួរដី, កាត់ស្មៅ, វាយអង្គប់, ឆូតដាក់ជី | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Feb; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug; Period Use- 2015 Oct; Period Use- 2015 Dec
.ឧបករណ៍កាត់ស្មៅ | bar: Period Use- 2015 Jan; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug to Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov to Period Use- 2015 Dec
.ឧបករណ៍ឆូតដាក់ជី | bar: Period Use- 2015 May to Period Use- 2015 Dec
.អង្គប់វាយដី | bar: Period Use- 2015 Jul; Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov
5 | Tractor | SHIBAURA | ………. | .ផាលភ្ជួរដី | សំរាប់ភ្ជួរដី, កាត់ស្មៅ, វាយអង្គប់, ឆូតដាក់ជី | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Feb; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug; Period Use- 2015 Oct; Period Use- 2015 Dec
.ឧបករណ៍កាត់ស្មៅ | bar: Period Use- 2015 Jan; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug to Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov to Period Use- 2015 Dec
.ឧបករណ៍ឆូតដាក់ជី | bar: Period Use- 2015 May to Period Use- 2015 Dec
.អង្គប់វាយដី | bar: Period Use- 2015 Jul; Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov
6 | Tractor | Yanmar | M 202 | .រឺម៉កត្រីកោន | ភ្ជាប់រឺម៉កដឹកដូងខ្ចី និងដូងទុំ, ភ្ជាប់អង្គប់វាយដី | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 May; Period Use- 2015 Jul; Period Use- 2015 Oct; Period Use- 2015 Dec
.រឺម៉កទាប | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 Dec
.អង្គប់វាយដី | bar: Period Use- 2015 Jul to Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov
7 | ឡានស្ទូច | កូរ៉េ 2.5 Ton | V. 27 | .ចាប់កន្រ្តកស្ទូចបេះដូង | ដឹកជីគីមី, អំបិល, ស្ទូចបេះដូងខ្ចី និងដឹក, ដឹកដូងទុំ, ដឹកប្រេង | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 Dec
8 | ឡានបែនតូច | Suzuki | V. 65 |  | ប្រមូល និងដឹកផ្លែដូងខ្ចី និងការងារផ្សេងៗ | Own Project | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 Dec
9 | ឡានកង់​ ៨ | Kaneko | V. 61 |  | សំរាប់ដឹកជីគីមី, អំបិល, ជិលាមកគោ ​និងសំភារៈផ្សេងៗ | Own Project | bar: Period Use- 2015 Feb; Period Use- 2015 May to Period Use- 2015 Dec
10 | Ko Yunn | ? | M. 314 |  | សំរាប់ដឹកជីគីមី, អំបិល, ជិលាមកគោ ​និងសំភារៈផ្សេងៗ | Own Project | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 Dec
11 | Boom Spray Machine | ? | M. 232 |  | សំរាប់បើកបាញ់ថ្នាំពុល និងថ្នាំផ្សិត (ករណីបាញ់ច្រើន) | Own Project | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 Dec
12 | រឺម៉កត្រីកោនភ្ជាប់ Yanmar | ច្នៃ | ………. |  | សំរាប់ដឹកជីលាមកគោ, ដឹកដូងទុំ និងសំភារៈផ្សេងៗ | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 May; Period Use- 2015 Jul; Period Use- 2015 Oct; Period Use- 2015 Dec
13 | រឺម៉កទាប ភ្ជាប់ Yanmar | ច្នៃ | ………. |  | សំរាប់ដឹកជីលាមកមាន់, ដឹកផ្លែដូងខ្ចី, ដូងទុំ និងសំភារៈផ្សេងៗ | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 Dec
14 | ១- ផាលភ្ជួរដី | ? |  |  | សំរាប់ភ្ជួរដីកំចាត់ស្មៅ | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Feb; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug; Period Use- 2015 Oct; Period Use- 2015 Dec
| ២- ផាលភ្ជួរដី | ? |  |  |  | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Feb; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug; Period Use- 2015 Oct; Period Use- 2015 Dec
| ៣- ផាលភ្ជួរដី | ? |  |  |  | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Feb; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug; Period Use- 2015 Oct; Period Use- 2015 Dec
| ៤- ផាលភ្ជួរដី | ? |  |  |  | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Feb; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug; Period Use- 2015 Oct; Period Use- 2015 Dec
15 | ១- ឧបករណ៍កាត់ស្មៅ | ថ្មី |  |  | សំរាប់កាត់ស្មៅនៅតាមប្រឡោះជួរដូង​ | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jan; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug to Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov to Period Use- 2015 Dec
| ២- ​ឧបករណ៍កាត់ស្មៅ | ថ្មី |  |  |  | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jan; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug to Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov to Period Use- 2015 Dec
| ៣- ​ឧបករណ៍កាត់ស្មៅ | ថ្មី |  |  |  | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jan; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug to Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov to Period Use- 2015 Dec
| ៤- ឧបករណ៍កាត់ស្មៅ | ? |  |  |  | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jan; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug to Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov to Period Use- 2015 Dec
| ៥- ​ឧបករណ៍កាត់ស្មៅ | ? |  |  |  | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jan; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug to Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov to Period Use- 2015 Dec
| ៦- ​ឧបករណ៍កាត់ស្មៅ | ? |  |  |  | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jan; Period Use- 2015 Jun; Period Use- 2015 Aug to Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov to Period Use- 2015 Dec
16 | ១- អង្គប់វាយដី | ? |  |  | សំរាប់វាយដី អោយដីធូរ សំលាប់ស្មៅ | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jul; Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov
| ២- អង្គប់វាយដី | ? |  |  |  | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jul; Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov
| ៣- អង្គប់វាយដី | ? |  |  |  | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jul; Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov
| 4- អង្គប់វាយដី | ថ្មី |  |  |  | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jul; Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov
| 5- អង្គប់វាយដី | ថ្មី |  |  |  | Service Supply | bar: Period Use- 2015 Jul; Period Use- 2015 Sep; Period Use- 2015 Nov
17 | ១- ឧបករណ៍ឆូតដាក់ជី ថ្មី | ច្នៃ |  |  | សំរាប់ឆូតជាចង្អូរ ដាក់ជីគីមី និងជីធម្មជាតិ | Service Supply | bar: Period Use- 2015 May to Period Use- 2015 Dec
| ២- ឧបករណ៍ឆូតដាក់ជី | ? |  |  |  | Service Supply | bar: Period Use- 2015 May to Period Use- 2015 Dec
18 | ឡាន |  |  | ដឹកជញ្ជូន | សំរាប់ការងារផ្សេងៗពេលមានតំរូវការ | Service Supply | Period Use- 2015 Jan: ស្នើដឹកជី និងពេលមានតំរូវការផ្សេងៗ
19 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | ? | ? | ការងារផ្សេងៗ | សំរាប់ប្រើពេលមានតំរូវការ | Service Supply | Period Use- 2015 Jan: ស្នើពេលមានតំរូវការផ្សេងៗ
20 | ១- ម៉ូទ័របូមទឹកមាត់ទន្លេ (ពណ៍ក្រហម) 75 kW | HITACHI | Not yet | បូមទឹក | ប្រើបូមទឹកស្រោចដំណាំដូងនៅចំការដូង ( Zone I, II, III ) | Own Project | Period Use- 2015 Jan: √; Period Use- 2015 Feb: √; Period Use- 2015 Mar: √; Period Use- 2015 Apr: √; Period Use- 2015 May: √; Period Use- 2015 Jun: √; Period Use- 2015 Dec: រដូវវស្សាអាចប្រើនៅពេលរាំងស្ងួត
| ២- ម៉ូទ័របូមទឹកមាត់ទន្លេ (ពណ៍ស) 75 kW | MITSUBISHI | M 0261 | បូមទឹក EBARA | ប្រើបូមទឹកស្រោចដំណាំដូងនៅចំការដូង ( Zone I, II, III ) | Own Project | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 Jun
| ៣- ម៉ូទ័របូមទឹក | HITACHI | Not yet | បូមទឹក | ប្រើបូមទឹកស្រោចដំណាំដូងនៅចំការដូង ( Zone V ) | Own Project | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 Jun
| ៤- ម៉ូទ័របូមទឹក | HITACHI | Not yet | បូមទឹក | ប្រើបូមទឹកស្រោចដំណាំដូងនៅចំការដូង ( Zone V ) | Own Project | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 Jun
| ៣- ម៉ូទ័របូមក្នុងទឹក | EBARA | SNDPM051 | បូមទឹក | ប្រើបូមទឹកពន្លិចក្នុងទឹក (បូមពង្រីង) | Own Project | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 Jun
| ៤-​ ម៉ូទ័របូមក្នុងទឹក | Unknown | ? | បូមទឹក | ប្រើបូមទឹកពន្លិចក្នុងទឹក (បូមពង្រីង) | Own Project | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 Jun
| ៥- ម៉ូទ័របូមទឹកមាត់ (នៅអូរតារ័ត្ន) | SAER | ? | បូមទឹក | ប្រើបូមទឹកស្រោចដំណាំដូងនៅចំការអូរតារ័ត្ន ( Zone IV ) | Own Project | bar: Period Use- 2015 Jan to Period Use- 2015 Jun
| ៧- ម៉ូទ័របូមទឹក (ក្នុងឃ្លាំងដំណាំ) | ? | ? | ឈប់ប្រើប្រាស់ |  | Own Project
| ៨-​ ម៉ូទ័របូមទឹក ក្នុងស្រះទី១ | ? | ? | ឈប់ប្រើប្រាស់ |  | Own Project
| ៩-​ ម៉ូទ័របូមទឹក ក្នុងស្រះទី១ | ? | ? | ឈប់ប្រើប្រាស់ |  | Own Project
Note on I4: Hong Channda: 26d
Note on M4: Hong Channda: 26d
Note on O4: Hong Channda: 26d
Note on Q4: Hong Channda: 26d
Note on S4: Hong Channda: 26d
Note on H5: Hong Channda: 26d
Note on M5: Hong Channda: 26d
Note on O5: Hong Channda: 26d
Note on P5: Hong Channda: 26d
Note on R5: Hong Channda: 26d
Note on S5: Hong Channda: 26d
Note on L6: Hong Channda: 15d
Note on M6: Hong Channda: 15d
Note on N6: Hong Channda: 15d
Note on O6: Hong Channda: 15d
Note on P6: Hong Channda: 15d
Note on Q6: Hong Channda: 15d
Note on R6: Hong Channda: 15d
Note on S6: Hong Channda: 15d
Note on N7: Hong Channda: 26d
Note on P7: Hong Channda: 26d
Note on R7: Hong Channda: 26d
Note on I8: Hong Channda: 26d
Note on M8: Hong Channda: 26d
Note on O8: Hong Channda: 26d
Note on Q8: Hong Channda: 26d
Note on S8: Hong Channda: 26d
Note on H9: Hong Channda: 25d
Note on M9: Hong Channda: 26d
Note on O9: Hong Channda: 26d
Note on P9: Hong Channda: 26d
Note on R9: Hong Channda: 26d
Note on S9: Hong Channda: 26d
Note on L10: Hong Channda: 15d
Note on M10: Hong Channda: 15d
Note on N10: Hong Channda: 15d
Note on O10: Hong Channda: 15d
Note on P10: Hong Channda: 15d
Note on Q10: Hong Channda: 15d
Note on R10: Hong Channda: 15d
Note on S10: Hong Channda: 15d
Note on N11: Hong Channda: 26d
Note on P11: Hong Channda: 26d
Note on R11: Hong Channda: 26d
Note on I12: Hong Channda: 26d
Note on M12: Hong Channda: 26d
Note on O12: Hong Channda: 26d
Note on Q12: Hong Channda: 26d
Note on S12: Hong Channda: 26d
Note on H13: Hong Channda: 25d
Note on M13: Hong Channda: 26d
Note on O13: Hong Channda: 26d
Note on P13: Hong Channda: 26d
Note on R13: Hong Channda: 26d
Note on S13: Hong Channda: 26d
Note on L14: Hong Channda: 15d
Note on M14: Hong Channda: 15d
Note on N14: Hong Channda: 15d
Note on O14: Hong Channda: 15d
Note on P14: Hong Channda: 15d
Note on Q14: Hong Channda: 15d
Note on R14: Hong Channda: 15d
Note on S14: Hong Channda: 15d
Note on N15: Hong Channda: 26d
Note on P15: Hong Channda: 26d
Note on R15: Hong Channda: 26d
Note on S15: Hong Channda: 15d
Note on I16: Hong Channda: 26d
Note on M16: Hong Channda: 26d
Note on O16: Hong Channda: 26d
Note on Q16: Hong Channda: 26d
Note on S16: Hong Channda: 26d
Note on H17: Hong Channda: 25d
Note on M17: Hong Channda: 26d
Note on O17: Hong Channda: 26d
Note on P17: Hong Channda: 26d
Note on R17: Hong Channda: 26d
Note on S17: Hong Channda: 26d
Note on L18: Hong Channda: 15d
Note on M18: Hong Channda: 15d
Note on N18: Hong Channda: 15d
Note on O18: Hong Channda: 15d
Note on P18: Hong Channda: 15d
Note on Q18: Hong Channda: 15d
Note on R18: Hong Channda: 15d
Note on S18: Hong Channda: 15d
Note on N19: Hong Channda: 26d
Note on P19: Hong Channda: 26d
Note on R19: Hong Channda: 26d
Note on I20: Hong Channda: 26d
Note on M20: Hong Channda: 26d
Note on O20: Hong Channda: 26d
Note on Q20: Hong Channda: 26d
Note on S20: Hong Channda: 26d
Note on H21: Hong Channda: 25d
Note on M21: Hong Channda: 26d
Note on O21: Hong Channda: 26d
Note on P21: Hong Channda: 26d
Note on R21: Hong Channda: 26d
Note on S21: Hong Channda: 26d
Note on L22: Hong Channda: 15d
Note on M22: Hong Channda: 15d
Note on N22: Hong Channda: 15d
Note on O22: Hong Channda: 15d
Note on P22: Hong Channda: 15d
Note on Q22: Hong Channda: 15d
Note on R22: Hong Channda: 15d
Note on S22: Hong Channda: 15d
Note on N23: Hong Channda: 26d
Note on P23: Hong Channda: 26d
Note on R23: Hong Channda: 26d
Note on H24: Hong Channda: 26da
Note on I24: Hong Channda: 26da
Note on J24: Hong Channda: 26da
Note on K24: Hong Channda: 26da
Note on L24: Hong Channda: 26da
Note on N24: Hong Channda: 26d
Note on Q24: Hong Channda: 26d
Note on S24: Hong Channda: 26d
Note on H25: Hong Channda: 26da
Note on I25: Hong Channda: 26da
Note on J25: Hong Channda: 26da
Note on K25: Hong Channda: 26da
Note on L25: Hong Channda: 26da
Note on M25: Hong Channda: 26da
Note on N25: Hong Channda: 26da
Note on O25: Hong Channda: 26da
Note on P25: Hong Channda: 26da
Note on Q25: Hong Channda: 26da
Note on R25: Hong Channda: 26da
Note on S25: Hong Channda: 26da
Note on N26: Hong Channda: 15d
Note on O26: Hong Channda: 15d
Note on P26: Hong Channda: 15d
Note on R26: Hong Channda: 15d
Note on H27: Hong Channda: 26d
Note on I27: Hong Channda: 26d
Note on J27: Hong Channda: 26d
Note on K27: Hong Channda: 26d
Note on L27: Hong Channda: 26d
Note on M27: Hong Channda: 26d
Note on N27: Hong Channda: 26d
Note on O27: Hong Channda: 26d
Note on P27: Hong Channda: 26d
Note on Q27: Hong Channda: 26d
Note on R27: Hong Channda: 26d
Note on S27: Hong Channda: 26d
Note on H28: Hong Channda: 16d
Note on I28: Hong Channda: 16d
Note on J28: Hong Channda: 16d
Note on K28: Hong Channda: 16d
Note on L28: Hong Channda: 16d
Note on M28: Hong Channda: 16d
Note on N28: Hong Channda: 16d
Note on O28: Hong Channda: 16d
Note on P28: Hong Channda: 16d
Note on Q28: Hong Channda: 16d
Note on R28: Hong Channda: 16d
Note on S28: Hong Channda: 16d
Note on I29: Hong Channda: 26d
Note on L29: Hong Channda: 26d
Note on M29: Hong Channda: 26d
Note on N29: Hong Channda: 26d
Note on O29: Hong Channda: 26d
Note on P29: Hong Channda: 26d
Note on Q29: Hong Channda: 26d
Note on R29: Hong Channda: 26d
Note on S29: Hong Channda: 26d
Note on H30: Hong Channda: 26d
Note on I30: Hong Channda: 26d
Note on J30: Hong Channda: 26d
Note on K30: Hong Channda: 26d
Note on L30: Hong Channda: 26d
Note on M30: Hong Channda: 26d
Note on N30: Hong Channda: 26d
Note on O30: Hong Channda: 26d
Note on P30: Hong Channda: 26d
Note on Q30: Hong Channda: 26d
Note on R30: Hong Channda: 26d
Note on S30: Hong Channda: 26d
Note on H31: Hong Channda: 10d
Note on I31: Hong Channda: 10d
Note on J31: Hong Channda: 10d
Note on K31: Hong Channda: 10d
Note on L31: Hong Channda: 10d
Note on M31: Hong Channda: 10d
Note on N31: Hong Channda: 10d
Note on O31: Hong Channda: 10d
Note on P31: Hong Channda: 10d
Note on Q31: Hong Channda: 10d
Note on R31: Hong Channda: 10d
Note on S31: Hong Channda: 10d
Note on H32: Hong Channda: 26da
Note on I32: Hong Channda: 26da
Note on J32: Hong Channda: 26da
Note on K32: Hong Channda: 26da
Note on L32: Hong Channda: 26da
Note on N32: Hong Channda: 26d
Note on Q32: Hong Channda: 26d
Note on S32: Hong Channda: 26d
Note on H33: Hong Channda: 26da
Note on I33: Hong Channda: 26da
Note on J33: Hong Channda: 26da
Note on K33: Hong Channda: 26da
Note on L33: Hong Channda: 26da
Note on M33: Hong Channda: 26da
Note on N33: Hong Channda: 26da
Note on O33: Hong Channda: 26da
Note on P33: Hong Channda: 26da
Note on Q33: Hong Channda: 26da
Note on R33: Hong Channda: 26da
Note on S33: Hong Channda: 26da
Note on I34: Hong Channda: 26d
Note on M34: Hong Channda: 26d
Note on O34: Hong Channda: 26d
Note on Q34: Hong Channda: 26d
Note on S34: Hong Channda: 26d
Note on I35: Hong Channda: 26d
Note on M35: Hong Channda: 26d
Note on O35: Hong Channda: 26d
Note on Q35: Hong Channda: 26d
Note on S35: Hong Channda: 26d
Note on I36: Hong Channda: 26d
Note on M36: Hong Channda: 26d
Note on O36: Hong Channda: 26d
Note on Q36: Hong Channda: 26d
Note on S36: Hong Channda: 26d
Note on I37: Hong Channda: 26d
Note on M37: Hong Channda: 26d
Note on O37: Hong Channda: 26d
Note on Q37: Hong Channda: 26d
Note on S37: Hong Channda: 26d
Note on H38: Hong Channda: 26d
Note on M38: Hong Channda: 26d
Note on O38: Hong Channda: 26d
Note on P38: Hong Channda: 26d
Note on R38: Hong Channda: 26d
Note on S38: Hong Channda: 26d
Note on H39: Hong Channda: 26d
Note on M39: Hong Channda: 26d
Note on O39: Hong Channda: 26d
Note on P39: Hong Channda: 26d
Note on R39: Hong Channda: 26d
Note on S39: Hong Channda: 26d
Note on H40: Hong Channda: 26d
Note on M40: Hong Channda: 26d
Note on O40: Hong Channda: 26d
Note on P40: Hong Channda: 26d
Note on R40: Hong Channda: 26d
Note on S40: Hong Channda: 26d
Note on H41: Hong Channda: 26d
Note on M41: Hong Channda: 26d
Note on O41: Hong Channda: 26d
Note on P41: Hong Channda: 26d
Note on R41: Hong Channda: 26d
Note on S41: Hong Channda: 26d
Note on H42: Hong Channda: 26d
Note on M42: Hong Channda: 26d
Note on O42: Hong Channda: 26d
Note on P42: Hong Channda: 26d
Note on R42: Hong Channda: 26d
Note on S42: Hong Channda: 26d
Note on H43: Hong Channda: 26d
Note on M43: Hong Channda: 26d
Note on O43: Hong Channda: 26d
Note on P43: Hong Channda: 26d
Note on R43: Hong Channda: 26d
Note on S43: Hong Channda: 26d
Note on N44: Hong Channda: 26d
Note on P44: Hong Channda: 26d
Note on R44: Hong Channda: 26d
Note on N45: Hong Channda: 26d
Note on P45: Hong Channda: 26d
Note on R45: Hong Channda: 26d
Note on N46: Hong Channda: 26d
Note on P46: Hong Channda: 26d
Note on R46: Hong Channda: 26d
Note on N47: Hong Channda: 26d
Note on P47: Hong Channda: 26d
Note on R47: Hong Channda: 26d
Note on N48: Hong Channda: 26d
Note on P48: Hong Channda: 26d
Note on R48: Hong Channda: 26d
Note on L49: Hong Channda: 15d
Note on M49: Hong Channda: 15d
Note on N49: Hong Channda: 15d
Note on O49: Hong Channda: 15d
Note on P49: Hong Channda: 15d
Note on Q49: Hong Channda: 15d
Note on R49: Hong Channda: 15d
Note on S49: Hong Channda: 15d
Note on L50: Hong Channda: 15d
Note on M50: Hong Channda: 15d
Note on N50: Hong Channda: 15d
Note on O50: Hong Channda: 15d
Note on P50: Hong Channda: 15d
Note on Q50: Hong Channda: 15d
Note on R50: Hong Channda: 15d
Note on S50: Hong Channda: 15d
Note on H53: Hong Channda: 26d
Note on I53: Hong Channda: 26d
Note on J53: Hong Channda: 26d
Note on K53: Hong Channda: 26d
Note on L53: Hong Channda: 26d
Note on M53: Hong Channda: 26d
Note on H54: Hong Channda: 26d
Note on I54: Hong Channda: 26d
Note on J54: Hong Channda: 26d
Note on K54: Hong Channda: 26d
Note on L54: Hong Channda: 26d
Note on M54: Hong Channda: 26d
Note on H55: Hong Channda: 26d
Note on I55: Hong Channda: 26d
Note on J55: Hong Channda: 26d
Note on K55: Hong Channda: 26d
Note on L55: Hong Channda: 26d
Note on M55: Hong Channda: 26d
Note on H56: Hong Channda: 26d
Note on I56: Hong Channda: 26d
Note on J56: Hong Channda: 26d
Note on K56: Hong Channda: 26d
Note on L56: Hong Channda: 26d
Note on M56: Hong Channda: 26d
Note on H57: Hong Channda: 26d
Note on I57: Hong Channda: 26d
Note on J57: Hong Channda: 26d
Note on K57: Hong Channda: 26d
Note on L57: Hong Channda: 26d
Note on M57: Hong Channda: 26d
Note on H58: Hong Channda: 26d
Note on I58: Hong Channda: 26d
Note on J58: Hong Channda: 26d
Note on K58: Hong Channda: 26d
Note on L58: Hong Channda: 26d
Note on M58: Hong Channda: 26d
Note on H59: Hong Channda: 26d
Note on I59: Hong Channda: 26d
Note on J59: Hong Channda: 26d
Note on K59: Hong Channda: 26d
Note on L59: Hong Channda: 26d
Note on M59: Hong Channda: 26d

## Equipment Plan
Farming Tool and Equipment ( Zone I+IV, II, III, V ) for 2015
ល.រ | បរិយាយ | ខ្នាត | Zone I+ IV |  |  | Zone II |  |  | Zone III |  |  | Zone V |  |  | Totalទិញថ្មី | ពេលវេលាត្រូវការ |  | ផ្សេងៗ
|  |  | តំរូវការ | សល់ចាស់ | ទិញថ្មី | តំរូវការ | សល់ចាស់ | ទិញថ្មី | តំរូវការ | សល់ចាស់ | ទិញថ្មី | តំរូវការ | សល់ចាស់ | ទិញថ្មី |  | លើកទី១ | លើកទី២
1 | ផ្លែចបកាប់ | ផ្លែ | 26 | 14 | 12 | 18 | 3 | 15 | 20 | 12 | 8 | 35 | 20 | 15 | 50 | គុម្ភៈ | មិថុនា
2 | ដងចបកាប់ | ដើម | 26 | 14 | 12 | 18 | 3 | 15 | 30 | 0 | 30 | 35 | 15 | 20 | 77 | គុម្ភៈ | មិថុនា
3 | កាំបិត​ផ្គាក់ | ផ្លែ | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | គុម្ភៈ | មិថុនា
4 | កាំបិតបុ័ងតោ | ផ្លែ | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | គុម្ភៈ | មិថុនា
5 | ខ្វាងកាវធាងដូង | ផ្លែ | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | គុម្ភៈ | មិថុនា
6 | ដងខ្វាងដែកទីបមូល(មុខកាត់25mm) | ម៉ែត្រ | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | គុម្ភៈ | មិថុនា
7 | បង្គី | គូ | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 4 | 6 | 76 | គុម្ភៈ | មិថុនា
8 | ធុងស្ពេតត្រូ | គូ | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | គុម្ភៈ | មិថុនា
9 | ពូថៅ | ផ្លែ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | គុម្ភៈ | មិថុនា
10 | ស្បែកជើងកវែង | គូ | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 22 | 13 | 9 | 9 | 3 | 6 | 48 | គុម្ភៈ | មិថុនា
11 | ធុងបាញ់ថ្នាំ | គ្រឿង | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | គុម្ភៈ | មិថុនា
12 | ប៉ែល | ផ្លែ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | គុម្ភៈ | មិថុនា
13 | ស្រោមដៃបាញ់ថ្មាំ | គូ | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 34 | 14 | 20 | 5 | 3 | 2 | 62 | គុម្ភៈ | មិថុនា
14 | ចបជីក | ផ្លែ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | គុម្ភៈ | មិថុនា
15 | ថ្មសំលាងកាំបិត | ដុំ | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | គុម្ភៈ | មិថុនា
16 | ម៉ាស់ | ប្រអប់ | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 29 | គុម្ភៈ | មិថុនា
17 | អាវប្លាស្ទិចបាញ់ថ្នាំ | កំប្លេរ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | គុម្ភៈ | មិថុនា
18 | វែនតាថ្លាពាក់បាញ់ថ្នាំ | គ្រឿង | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | គុម្ភៈ | មិថុនា
19 | ដែកឆាបមុខចប | ផ្លែ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | គុម្ភៈ | មិថុនា
20 | កូនកាំបិតមុខរឹង | ផ្លែ | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 19 | គុម្ភៈ | មិថុនា
21 | កណ្តៀវ | ផ្លែ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | គុម្ភៈ | មិថុនា
22 | សោចាក់ | គ្រឿង | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 17 | គុម្ភៈ | មិថុនា
23 | ជណ្តើរកាប់ផ្លែដូង(ប្រ. 4m) | គ្រឿង | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | គុម្ភៈ | មិថុនា
24 | ម៉ែត្រវ៉ាស់ | គ្រឿង | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | គុម្ភៈ | មិថុនា
25 | ខ្សែសរសៃសត្វ(1,5 លី) | គ.ក | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | គុម្ភៈ | មិថុនា
26 | លួស (២លី) | គ.ក | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | គុម្ភៈ | មិថុនា
27 | ដែកគោល (៤ ហ៊ុន) | សុង | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | គុម្ភៈ | មិថុនា
28 | ដែកគោល (៥ ហ៊ុន) | សុង | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | គុម្ភៈ | មិថុនា
29 | ដែកគោល (៨ ហ៊ុន) | សុង | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | គុម្ភៈ | មិថុនា
30 | ដែកគោល (១តឹក) | សុង | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | គុម្ភៈ | មិថុនា
31 | ជញ្ជីងថ្លឹងជី (ទំងន់ថ្លឹង 20 kg) | គ្រឿង | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | គុម្ភៈ | មិថុនា | All Zone
32 | ជញ្ជីងថ្លឹងជី (ទំងន់ថ្លឹង 5 kg) | គ្រឿង | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | គុម្ភៈ | មិថុនា | All Zone
33 | ខ្សែសំរាប់សំរូតផ្លែដូង | ម៉ែត្រ | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | គុម្ភៈ | មិថុនា
34 | សំភារៈប្រព័ន្ធទឹក |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | គុម្ភៈ | មិថុនា | ផ្នែកធារាសាស្រ្តផ្គត់ផ្គង់
35 | សំភារៈការិយាល័យ |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | គុម្ភៈ | មិថុនា | រដ្ឋបាល

## Labor Plan & RM Plan by Age
Raw Materila Breakdown by Coconut Age
No. | Description | Period | Rate/Tree | Sequen of Use | Total | UOM | Block | [10 empty] | Total | Remarks
[7 empty] | Chamkar Dong | [8 empty] | Otaroit | Om Hoeun House
[7 empty] | Zone I |  |  | Zone II |  | Zone III |  | Zone V |  | Zone IV
[7 empty] | A | B | C | D | E | F | G | I | J | H
Coconut Life Cycle | 15 Years
Phase1: Seed Sowing | 3 Months
| Coconut Seed |  |  |  | 2479 | Units | 70 | 42 | 45 | 545 | 364 | 408 | 428 | 168 | 397 | 12
| Supervisor |  |  |  | 5 | Person | bar: A; D; F; I
| Team Leader |  |  |  | 1 | Person | bar: A
| Skill Labor |  |  |  |  | Person
| Zone Leader |  |  |  | 5 | Person | bar: A; D; F; I; H
| Deputy Zone |  |  |  | 2 | Person | bar: D; F
| Area Leader |  |  |  | 9 | Person | bar: A to J
| Deputy Area Leader |  |  |  | 5 | Person | bar: A to E
| Harvesting Team Leader+ Worker |  |  |  |  | Person
| Pumping Sation |  |  |  |  | Person
| WareHouse+ Water Head Control |  |  |  | 1 | Person | bar: A
| Worker |  |  |  | 48 | Person | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1
Phase2: Planting& Growing | 5 Years
Stage1: Age 1- 2 year | Period: 2 Years
| Amount of Tree |  |  |  | 11774 |  | 530 | 82 | 237 | 1938 | 1016 | 871 | 1394 | 1682 | 3972 | 52 |  | 11774
FERTILIZER
Chemical Fertilizer
| Fertilizer 15.15.15 |  | 0.5 | 2 | 11774 | kg/year | 530 | 82 | 237 | 1938 | 1016 | 871 | 1394 | 1682 | 3972 | 52
| Frtilizer Urea |  |  |  | 0 | kg/year | D: 0; E: 0 | 0
| Fertilizer 8.24.24 |  | 0 | 0 | 0 | kg/year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fertilizer CA |  | 0 | 0 | 0 | kg/year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fertilizer-Salt |  | 1 | 2 | 23548 | kg/year | 1060 | 164 | 474 | 3876 | 2032 | 1742 | 2788 | 3364 | 7944 | 104 | 0
| Manure Fertilizer |  |  |  | 0 | kg/year
| Chicken dung |  | 0 | 0 | 0 | kg/year
| Cow Manure |  | 30 | 2 | 706440 | kg/year | 31800 | 4920 | 14220 | 116280 | 60960 | 52260 | 83640 | 100920 | 238320 | 3120 | 0
| Ash |  | 0 | 0 | 0 | kg/year
PEST & INSECTICIDE
| Cyperan (Contact) |  | 0.25 | 4 | 11774 | ml/year | 530 | 82 | 237 | 1938 | 1016 | 871 | 1394 | 1682 | 3972 | 52 | 0
| Monocrotophos (Contact) |  | 0.25 | 4 | 11774 | ml/year | 530 | 82 | 237 | 1938 | 1016 | 871 | 1394 | 1682 | 3972 | 52 | 0
| Mevinphons (Contact) |  | 0.25 | 4 | 11774 | ml/year | 530 | 82 | 237 | 1938 | 1016 | 871 | 1394 | 1682 | 3972 | 52 | 0
| Furadan (Systemic) |  | 10 | 1 | 72000 | g/year | [12 empty] | ប្រើករណីមានកក្តាបំផ្លាញ
HERBICIDE
| Niphosate/ Glyphosan |  | 15 | 1 | 176610 | ml/year | 7950 | 1230 | 3555 | 29070 | 15240 | 13065 | 20910 | 25230 | 59580 | 780 | 0
Stage2: Age 3- 4 year | Peroid: 2 Years
| Amount of Tree |  |  |  | 10094 |  | 258 | 187 | 427 | 3512 | 1650 | 1142 | 2888 |  |  | 30 |  | 10094
FERTILIZER
Chemical Fertilizer
| Fertilizer 15.15.15 |  | 1 | 2 | 20188 | kg/year | 516 | 374 | 854 | 7024 | 3300 | 2284 | 5776 | 0 | 0 | 60 | 0
| Frtilizer Urea |  |  |  | 0 | kg/year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fertilizer 8.24.24 |  | 0 | 0 | 0 | kg/year
| Fertilizer CA |  | 0 | 0 | 0 | kg/year
| Fertilizer-Salt |  | 1.5 | 2 | 30282 | kg/year | 774 | 561 | 1281 | 10536 | 4950 | 3426 | 8664 | 0 | 0 | 90 | 0
Natural Fertilizer
| Chicken dung |  | 0 | 0 | 0 | kg/year
| Cow Manure |  | 120 | 1 | 1211280 | kg/year | 30960 | 22440 | 51240 | 421440 | 198000 | 137040 | 346560 | 0 | 0 | 3600 | 0
| Ash |  | 0 | 0 | 0 | kg/year
PEST & INSECTICIDE
| Cyperan (Contact) |  | 0.25 | 2 | 5047 | ml/year | 129 | 93.5 | 213.5 | 1756 | 825 | 571 | 1444 | 0 | 0 | 15 | 0
| Monocrotophos (Contact) |  | 0.25 | 2 | 5047 | ml/year | 129 | 93.5 | 213.5 | 1756 | 825 | 571 | 1444 | 0 | 0 | 15 | 0
| Mevinphons (Contact) |  | 0.25 | 2 | 5047 | ml/year | 129 | 93.5 | 213.5 | 1756 | 825 | 571 | 1444 | 0 | 0 | 15 | 0
| Furadan (Systemic) |  | 0 | 0 | 0 | g/year
| FUNGICIDE |  |  |  | 0
| Mancozeb |  | 0.63 | 2 | 12718.44 | g/year | 325.08 | 235.62 | 538.02 | 4425.12 | 2079 | 1438.92 | 3638.88 | 0 | 0 | 37.8 | 0
| Antracol |  | 0.63 | 2 | 12718.44 | g/year | 325.08 | 235.62 | 538.02 | 4425.12 | 2079 | 1438.92 | 3638.88 | 0 | 0 | 37.8 | 0
| Zineb |  | 0.63 | 2 | 12718.44 | g/year | 325.08 | 235.62 | 538.02 | 4425.12 | 2079 | 1438.92 | 3638.88 | 0 | 0 | 37.8 | 0
HERBICIDE
| Niphosate/ Glyphosan |  | 15 | 1 | 151410 | ml/year | 3870 | 2805 | 6405 | 52680 | 24750 | 17130 | 43320 | 0 | 0 | 450 | 0
Phase3: Harvesting | Peroid: 15 Years (Age 5-15Years)
| Aount of Tree |  |  |  | 10171 |  | 1561 | 1841 | 1577 |  | 2536 | 2070 |  |  |  | 538 | 48 | 10171
FERTILIZER
Chemical Fertilizer
| Fertilizer 15.15.15 |  | 1.5 | 2 | 13818 | kg/year | E: 7608; F: 6210
| Frtilizer Urea |  | 0 | 0 | 0 | kg/year
| Fertilizer 8.24.24 |  | 1.5 | 2 | 16695 | kg/year | 4683 | 5523 | 4731 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1614 | 144
| Fertilizer CA |  | 0 | 0 | 0 | kg/year | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fertilizer-Salt |  | 2 | 2 | 40684 | kg/year | 6244 | 7364 | 6308 | 0 | 10144 | 8280 | 0 | 0 | 0 | 2152 | 192
Natural Fertilizer
| Chicken dung |  | 140 | 1 | 779100 | kg/year | 218540 | 257740 | 220780 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75320 | 6720
| Cow Manure |  | 140 | 1 | 644840 | kg/year | E: 355040; F: 289800
| Ash |  | 5 | 1 | 27825 | kg/year | A: 7805; B: 9205; C: 7885; H: 2690 | 240
PEST & INSECTICIDE
| Cyperan (Contact) |  | 0.25 | 4 | 10171 | ml/year | 1561 | 1841 | 1577 | 0 | 2536 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 538 | 48
| Monocrotophos (Contact) |  | 0.25 | 4 | 10171 | ml/year | 1561 | 1841 | 1577 | 0 | 2536 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 538 | 48
| Mevinphons (Contact) |  | 0.25 | 4 | 10171 | ml/year | 1561 | 1841 | 1577 | 0 | 2536 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 538 | 48
| Furadan (Systemic) |  | 0 | 0 | 0 | Kg/year
| FUNGICIDE |  |  |  | 0
| Mancozeb |  | 0.63 | 4 | 25630.92 | g/year | 3933.72 | 4639.32 | 3974.04 | 0 | 6390.72 | 5216.4 | 0 | 0 | 0 | 1355.76 | 120.96
| Antracol |  | 0.63 | 4 | 25630.92 | g/year | 3933.72 | 4639.32 | 3974.04 | 0 | 6390.72 | 5216.4 | 0 | 0 | 0 | 1355.76 | 120.96
| Zineb |  | 0.63 | 4 | 25630.92 | g/year | 3933.72 | 4639.32 | 3974.04 | 0 | 6390.72 | 5216.4 | 0 | 0 | 0 | 1355.76 | 120.96
| Lime |  | 1 | 1 | 500 | Kg/year | [12 empty] | To use in case any problem
HERBICIDE
| Niphosate/ Glyphosan |  | 15 | 1 | 152565 | ml/year | 23415 | 27615 | 23655 | 0 | 38040 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 8070 | 720
Note on F38: Hong Channda: To use when any case have problem

## RM-Plan by Month
Rawmaterial Breakdown by Month
Items |  | UOM | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total
Production inputs
1 | Seed (ripe coconut fruit) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Urea | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Salt | Kg | 13384 |  |  | 40565 | 0 | 0 | 0 | 40565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94514
4 | Fertilizer 15-15-15 | Kg | 0 | 0 | 0 | 22890 | 0 | 0 | 0 | 22890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45780
5 | Fertilizer 8-24-24 | Kg | 8347.5 | 0 | 0 | 8347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16695
6 | CA (dolomite) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Chicken manure | Kg | 64925 | 64925 | 64925 | 64925 | 64925 | 64925 | 64925 | 64925 | 64925 | 64925 | 64925 | 64925 | 779100
8 | Cow manure | Kg | 213546.66 | 213546.66 | 213546.66 | 213546.66 | 213546.66 | 213546.66 | 213546.66 | 213546.66 | 213546.66 | 213546.66 | 213546.66 | 213546.66 | 2562559.92
9 | Ash | Kg | 0 | 0 | 0 | 27825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27825
10 | Cyperan | L | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.99
11 | Monocrotophos | L | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.99
12 | Mevinphos | L | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.99
13 | Mancozeb | Kg | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.35
14 | Antracol | Kg | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.35
15 | Zineb | Kg | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.35
16 | Glyphosan/Niphosate | L | 0 | 0 | 0 | 480.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.59
17 | Furadan (systemic) | Kg | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
Overheads |  | Total: 0
1 | Electricity | KWh | 14877.5 | 16305.3 | 16560.5 | 3432 | 5952.1 | 3027.2 | 1875.5 | 2311.1 | 447.7 | 220 | 550 | 7700 | 73258.9
2 | Diesel | L | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 21000
3 | Engine oil | UOM: L; Feb: 81.5; Apr: 81.5; Jun: 81.5; Aug: 81.5; Oct: 81.5; Dec: 81.5; Total: 489
4 | Gasoline | UOM: L; Total: 0
5 | Labors/Person | Person | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900
| Date: ………/………./2014 | May: Date: ………/………./2014; Oct: Date: ………/………./2014
| Prepared by: | Oct: Acknowledged by:………………………………..
| Singature Supervisor (Zone I+IV): ……………………………… | May: Reviewed by:…………………………..; Oct: Signature: ………………………………………..
| Singature Supervisor (Zone II): …………….…………………… | Oct: Commend:……………………………………………………………………………………….……………………
| Singature Supervisor (Zone III): …………….…………………… | May: Signature: ……………………………....
Singature Supervisor (Zone IV): …………….……………………
Note on P10: Hong Channda: In 2015 not use
Note on P21: Hong Channda: To use when any case have problem

## Total RM by AP
Application Breakdown
No. | Description | Measure | Decription |  | AP-1 | AP-2 | AP-3 | AP-4 | AP-5 | AP-6 | AP-7 | AP-8 | AP-9 | AP-10 | AP-11 | AP-12 | AP-13 | AP-14 | AP-15 | AP-16 | AP-17 | AP-18 | AP-19 | AP-20 | AP-21 | AP-22 | AP-23 | AP-24
COCONUT SEED
1 | Coconut Seed | Seed | ដាំជួស |  | AP-23: 3633
2 | Coconut Seed | Seed | ដាំថ្មី |  | AP-24: 11662
FERTILIZERS
Chemical Fertilizer:
1 | Fertilizer 15.15.15 | Kg | បំប៉នដូងតូច មិនទាន់អោយផល |  | AP-15: 45780
2 | Frtilizer Urea | Kg | បំប៉នដូងតូច មិនទាន់អោយផល |  | AP-15: 0
3 | Fertilizer 8.24.24 | Kg | បំប៉នដូងធំអោយផល |  | AP-5: ​​; AP-15: 16695
4 | Fertilizer CA | Kg | បំប៉នដូងធំអោយផល |  | AP-15: 0
5 | Fertilizer-Salt | Kg | បំប៉នដូងតូច ​និងដូងធំ |  | AP-15: 94514
Naure Fertilizer:
6 | Chicken dung | Kg | បំប៉នដូងធំអោយផល |  | AP-17: 779100
7 | Cow Manure (Compost) | Kg | បំប៉នដូងតូច មិនទាន់អោយផល​​និងដូងធំ |  | AP-17: 2562560
8 | Ash | Ton | បំប៉នដូងធំអោយផល |  | AP-17: 27825
PEST & INSECTICIDES
1 | Cyperan (Contact) | Litre | សំលាប់សត្វល្អិត |  | AP-2: 26992
2 | Monocrotophos (Contact) | Litre | សំលាប់សត្វល្អិត |  | AP-2: 26992
3 | Mevinphons (Contact) | Litre | សំលាប់សត្វល្អិត |  | AP-2: 26992
4 | Furadan (Systemic) | Kg | សំលាប់សត្វល្អិត (ពុលជ្រាប) | bar: AP-2
FUNGICIDE:
1 | Mancozeb | Kg | សំរាប់ការពារ ​និងកំចាត់ជំងឺផ្សិត |  | AP-4: 38349
2 | Antracol | Kg | សំរាប់ការពារ ​និងកំចាត់ជំងឺផ្សិត |  | AP-4: 38349
3 | Zineb | Kg | សំរាប់ការពារ ​និងកំចាត់ជំងឺផ្សិត |  | AP-4: 38349
4 | Lime | Kg | សំរាប់ការពារមេរោគ, ជំងឺ, សត្វល្អិត និងកែលំអរដី |  | AP-4: 500
HERBICIDE
1 | Niphosate/ Glyphosan | Litre | សំលាប់ស្មៅគ្រប់ Zone |  | AP-5: 480.585
INDIRECT MATERIALS
1 | Diesel Use | Litre | សំរាប់ប្រើប្រាស់លើគ្រឿងចក្រ | bar: AP-2; AP-4; AP-8 to AP-11; AP-15; AP-17; AP-20 to AP-21; AP-23 to AP-24
2 | Engine Oil | Drum | សំរាប់ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន | bar: AP-8 to AP-10; AP-15; AP-17
3 | Gasoline | Litre | សំរាប់ប្រើលើឡានដែលប្រើសាំង​... |  | AP-20: 576
4 | Gair Oil | Can
Labor
1 | Supervisor |  | ប្រធាន គំរោងនីមួយៗ |  | AP-2: 3; AP-3: 3; AP-4: 3; AP-5: 3; AP-15: 3; AP-17: 3
2 | Skill labor |  | ប្រធាន Zone, Area |  |  | 7 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 6 |  | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2
3 | Worker |  | អ្នកអនុវត្តការងារផ្ទាល់ |  | 36 | 7 |  | 5 | 6 | 6 | [5 empty] | 11 | 9 | 4 | 18 |  | 45 |  | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6
4 | Machinery Operator |  | បើកឡានធំ​ ឡានតូច, ត្រាក់ទ័រ, គោយន្ត |  | AP-2: 1; AP-4: 1; AP-8: 2; AP-9: 2; AP-10: 1; AP-11: 1; AP-15: 4; AP-17: 5; AP-20: 3; AP-21: 2; AP-23: 2; AP-24: 1
Machinery
1 | Tractor |  | សំរាប់ភ្ជួរដី, កាត់ស្មៅ, វាយអង្គប់, ឆូតដាក់ជី, ភ្ជាប់រឺម៉កដឹកដូងខ្ចី និងដូងទុំ |  | AP-8: 2; AP-9: 2; AP-10: 1; AP-11: 1; AP-15: 1; AP-17: 1; AP-20: 1; AP-21: 1; AP-24: 1
2 | Truck |  | សំរាប់ជីគីមី,​ អំបិល, ជីលាមកមាន់, លាមកគោ,​ ស្ទូចបេះដូងខ្ចី, ដឹកផ្លែដូងខ្ចី, ទុំ |  | AP-15: 1; AP-17: 2; AP-20: 1; AP-21: 1
3 | Car |  | សំរាប់ដឹកជីគីមី, អំបិល, ជីលាមកគោ, ដឹកដូងខ្ចី និងសំភារៈផ្សេងៗ | bar: AP-15; AP-17; AP-20; AP-23
4 | Excavator |  | សំរាប់ការងារផ្សេងៗ
5 | Boom Spray Machine |  | សំរាប់បើកបាញ់ថ្នាំពុល, ថ្នាំផ្សិត និងថ្នាំស្មៅ | bar: AP-2; AP-4
6 | Kor Yun |  | សំរាប់ដឹកជីគីមី, អំបិល, លាមកគោ និងសំភារៈផ្សេងៗ | bar: AP-15; AP-17; AP-23
7 | Pump |  | សំរាប់បូមទឹកស្រោចស្រពដូងតាម Zone |  | AP-6: 2; AP-7: 2
OTHER
1 | Water Consumption Cost | M3 | សំរាប់ស្រោចស្រពដំណាំដូងនៅខែរាំងស្ងួត
2 | Electricity | kWA | សំរាប់អោយម៉ូទ័រដំណើរការបូមទឹក
3 | Other Farming Tool | Units | សំរាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅប្រចាំថ្ងៃ |  | F.Tool | F.Tool | F.Tool | F.Tool | F.Tool | F.Tool | [5 empty] | F.Tool | F.Tool | F.Tool | F.Tool |  | F.Tool | F.Tool | F.Tool | F.Tool | F.Tool | F.Tool | F.Tool | F.Tool
4 | Coconut Office Supply | Units | សំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងOffice ប្រចាំថ្ងៃផ្នែកដំណាំដូង
Schedule-Timeline
Month | Week/ months | Period | Start | End | AP-1: Matching
Jan | Week-1 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-6: X; AP-7: X; AP-9: X; AP-14: X; AP-15: X; AP-19: X X; AP-20: X; AP-21: X
| Week-2 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-6: X; AP-7: X; AP-9: X; AP-14: X; AP-15: X; AP-19: X X; AP-20: X; AP-21: X
| Week-3 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-6: X; AP-7: X; AP-9: X; AP-14: X; AP-15: X; AP-19: X X; AP-20: X; AP-21: X
| Week-4 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-6: X; AP-7: X; AP-9: X; AP-14: X; AP-15: X; AP-19: X X; AP-20: X; AP-21: X
| Week-5 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-6: X; AP-7: X; AP-9: X; AP-14: X; AP-15: X; AP-19: X X; AP-20: X; AP-21: X
Feb | Week-1 | bar: AP-1 to AP-4; AP-6 to AP-8; AP-14 to AP-15; AP-19 to AP-22
Week-2 | bar: AP-1 to AP-4; AP-6 to AP-8; AP-14 to AP-15; AP-19 to AP-22
Week-3 | bar: AP-1 to AP-4; AP-6 to AP-8; AP-14 to AP-15; AP-19 to AP-22
Week-4 | bar: AP-1 to AP-4; AP-6 to AP-8; AP-14 to AP-15; AP-19 to AP-22
Week-5 | bar: AP-1 to AP-4; AP-6 to AP-8; AP-14 to AP-15; AP-19 to AP-22
Mar | Week-1 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-6: X; AP-7: X; AP-14: X; AP-15: X; AP-19: X X; AP-20: X; AP-21: X; AP-22: X
| Week-2 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-6: X; AP-7: X; AP-14: X; AP-15: X; AP-19: X X; AP-20: X; AP-21: X; AP-22: X
| Week-3 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-6: X; AP-7: X; AP-14: X; AP-15: X; AP-19: X X; AP-20: X; AP-21: X; AP-22: X
| Week-4 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-6: X; AP-7: X; AP-14: X; AP-15: X; AP-19: X X; AP-20: X; AP-21: X; AP-22: X
| Week-5 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-6: X; AP-7: X; AP-14: X; AP-15: X; AP-19: X X; AP-20: X; AP-21: X; AP-22: X
Apr | Week-1 | bar: AP-2 to AP-4; AP-6 to AP-7; AP-14; AP-19 to AP-22
Week-2 | bar: AP-2 to AP-4; AP-6 to AP-7; AP-14; AP-19 to AP-22
Week-3 | bar: AP-2 to AP-4; AP-6 to AP-7; AP-14; AP-19 to AP-22
Week-4 | bar: AP-2 to AP-4; AP-6 to AP-7; AP-14; AP-19 to AP-22
Week-5 | bar: AP-2 to AP-4; AP-6 to AP-7; AP-14; AP-19 to AP-22
May | Week-1 |  |  |  |  | X X | X | X X |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X X | X | X X | X | X X | X | X | X | X | X
| Week-2 |  |  |  |  | X X | X | X X |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X X | X | X X | X | X X | X | X | X | X | X
| Week-3 |  |  |  |  | X X | X | X X |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X X | X | X X | X | X X | X | X | X | X | X
| Week-4 |  |  |  |  | X X | X | X X |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X X | X | X X | X | X X | X | X | X | X | X
| Week-5 |  |  |  |  | X X | X | X X |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X X | X | X X | X | X X | X | X | X | X | X
Jun | Week-1 |  |  |  | X | X | X | X X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X X | X | X X | X |  | X |  | X | X | X
| Week-2 |  |  |  | X | X | X | X X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X X | X | X X | X |  | X |  | X | X | X
| Week-3 |  |  |  | X | X | X | X X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X X | X | X X | X |  | X |  | X | X | X
| Week-4 |  |  |  | X | X | X | X X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X X | X | X X | X |  | X |  | X | X | X
| Week-5 |  |  |  | X | X | X | X X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X X | X | X X | X |  | X |  | X | X | X
Jul | Week-1 |  |  |  | X | X X | X | X X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  | X | X | X X | X | X | X | X
| Week-2 |  |  |  | X | X X | X | X X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  | X | X | X X | X | X | X | X
| Week-3 |  |  |  | X | X X | X | X X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  | X | X | X X | X | X | X | X
| Week-4 |  |  |  | X | X X | X | X X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  | X | X | X X | X | X | X | X
| Week-5 |  |  |  | X | X X | X | X X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  | X | X | X X | X | X | X | X
Aug | Week-1 |  |  |  | AP-2: X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-5: X; AP-9: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X; AP-17: X; AP-18: X; AP-19: X; AP-20: X; AP-22: X
| Week-2 |  |  |  | AP-2: X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-5: X; AP-9: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X; AP-17: X; AP-18: X; AP-19: X; AP-20: X; AP-22: X
| Week-3 |  |  |  | AP-2: X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-5: X; AP-9: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X; AP-17: X; AP-18: X; AP-19: X; AP-20: X; AP-22: X
| Week-4 |  |  |  | AP-2: X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-5: X; AP-9: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X; AP-17: X; AP-18: X; AP-19: X; AP-20: X; AP-22: X
| Week-5 |  |  |  | AP-2: X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-5: X; AP-9: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X; AP-17: X; AP-18: X; AP-19: X; AP-20: X; AP-22: X
Sep | Week-1 |  |  |  | AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-9: X; AP-10: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-13: X; AP-16: X X X; AP-18: X; AP-19: X; AP-20: X; AP-23: X; AP-24: X
| Week-2 |  |  |  | AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-9: X; AP-10: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-13: X; AP-16: X X X; AP-18: X; AP-19: X; AP-20: X; AP-23: X; AP-24: X
| Week-3 |  |  |  | AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-9: X; AP-10: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-13: X; AP-16: X X X; AP-18: X; AP-19: X; AP-20: X; AP-23: X; AP-24: X
| Week-4 |  |  |  | AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-9: X; AP-10: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-13: X; AP-16: X X X; AP-18: X; AP-19: X; AP-20: X; AP-23: X; AP-24: X
| Week-5 |  |  |  | AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-9: X; AP-10: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-13: X; AP-16: X X X; AP-18: X; AP-19: X; AP-20: X; AP-23: X; AP-24: X
Oct | Week-1 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-8: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X X X; AP-18: X X; AP-20: X; AP-23: X; AP-24: X
| Week-2 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-8: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X X X; AP-18: X X; AP-20: X; AP-23: X; AP-24: X
| Week-3 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-8: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X X X; AP-18: X X; AP-20: X; AP-23: X; AP-24: X
| Week-4 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-8: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X X X; AP-18: X X; AP-20: X; AP-23: X; AP-24: X
| Week-5 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X; AP-3: X; AP-4: X X; AP-8: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X X X; AP-18: X X; AP-20: X; AP-23: X; AP-24: X
Nov | Week-1 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-9: X; AP-10: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X; AP-18: X X; AP-19: X X; AP-20: X
| Week-2 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-9: X; AP-10: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X; AP-18: X X; AP-19: X X; AP-20: X
| Week-3 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-9: X; AP-10: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X; AP-18: X X; AP-19: X X; AP-20: X
| Week-4 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-9: X; AP-10: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X; AP-18: X X; AP-19: X X; AP-20: X
| Week-5 |  |  |  | AP-1: X; AP-2: X X; AP-3: X; AP-4: X; AP-9: X; AP-10: X; AP-11: X; AP-12: X; AP-16: X; AP-18: X X; AP-19: X X; AP-20: X
Dec | Week-1 | bar: AP-2 to AP-4; AP-11; AP-13; AP-20 to AP-21
Week-2 | bar: AP-2 to AP-4; AP-11; AP-13; AP-20 to AP-21
Week-3 | bar: AP-2 to AP-4; AP-11; AP-13; AP-20 to AP-21
Week-4 | bar: AP-2 to AP-4; AP-11; AP-13; AP-20 to AP-21
Week-5 | bar: AP-2 to AP-4; AP-11; AP-13; AP-20 to AP-21
Note on B31: - Engine Nº 15/40 or 20/50: 144 L - Engine Nº: 40= 20 L 50= 285 68= 50 L 90= 20 L 140= 20 L

## Actual PDT Vs. Forecasting (hidden)
Comparation Trend-Actual Production Vs. Forecasting Production
តារាងប្រៀបធៀបទិន្នផលដូងជាក់ស្ដែង នឹង ទិន្នផលរំពឹងទុក
| 2013-01-13 | 2013-02-13 | 2013-03-13 | 2013-04-13 | 2013-05-13 | 2013-06-13 | 2013-07-13 | 2013-08-13 | 2013-09-13 | 2013-10-13 | 2013-11-13 | 2013-12-13
Actual-PDT | 7008 | 7532 | 7918 | 3023 | 4139 | 7586 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forecasting-PDT | 6500 | 6500 | 6000 | 4500 | 4500 | 7000 | 12000 | 18000 | 20000 | 20000 | 18000 | 13000
| 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
Young Fruit | 7008 | 7532 | 7918 | 3023 | 4139 | 7586 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ripe Fruit | 0 | 12825 | 15750 | 4000 | 1700 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Actual Production | 7008 | 20357 | 23668 | 7023 | 5839 | 12386 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Production Forcasting or Plan
Production Forecasting -2015
Period | 2015-01-13 | 2015-02-13 | 2015-03-13 | 2015-04-13 | 2015-05-13 | 2015-06-13 | 2015-07-13 | 2015-08-13 | 2015-09-13 | 2015-10-13 | 2015-11-13 | 2015-12-13
Monthly | 12300 | 9000 | 12000 | 9000 | 6900 | 9900 | 26010 | 35010 | 42000 | 39000 | 27000 | 15000
Daily | 410 | 300 | 400 | 300 | 230 | 330 | 867 | 1167 | 1400 | 1300 | 900 | 500
| 5.062% | 3.704% | 4.938% | 3.704% | 2.84% | 4.074% | 10.7% | 14.41% | 17.28% | 16.05% | 11.11% | 6.173%
Production Classification in 2015
Total PDT | 17913.5802 | 14314.8148 | 17586.4198 | 11314.8148 | 7524.6914 | 10796.2963 | 28364.8148 | 38179.6296 | 45802.4691 | 42530.8642 | 29444.4444 | 16358.0247
Coconut for Sale | 12300 | 9000 | 12000 | 9000 | 6900 | 9900 | 26010 | 35010 | 42000 | 39000 | 27000 | 15000
Coconut for Free | 101.2346 | 74.0741 | 98.7654 | 74.0741 | 56.7901 | 81.4815 | 214.0741 | 288.1481 | 345.679 | 320.9877 | 222.2222 | 123.4568
Waste (Spoil Fruit) | 1012.3457 | 740.7407 | 987.6543 | 740.7407 | 567.9012 | 814.8148 | 2140.7407 | 2881.4815 | 3456.7901 | 3209.8765 | 2222.2222 | 1234.5679
Ripe Fruit (Harvest in 2016) | 4500 | 4500 | 4500 | 1500
Production Classification
Coconut for Sale |  |  |  |  | 243000
Coconut for Free |  |  |  |  | 2000
Coconut for Seed (Ripe). Production |  |  |  |  | 15000
Waste (Young and Ripe Fruit) |  |  |  |  | 20000
Total Production |  |  |  |  | 280000
Total PDT Standard
Date: ………/………./2014 |  |  |  |  | Date: ………/………./2014 |  |  |  |  | Date: ………/………./2014
Prepared by: | [9 empty] | Acknowledged by:………………………………..
Singature Supervisor (Zone I+IV): ……………………………… |  |  |  |  | Reviewed by:………………………….. |  |  |  |  | Signature: ………………………………………..
Singature Supervisor (Zone II): …………….…………………… | [9 empty] | Commend:…………………………………………………………………
Singature Supervisor (Zone III): …………….…………………… |  |  |  |  | Signature: ……………………………....
Singature Supervisor (Zone V): …………….……………………
Note on A22: Hong Channda: Harvest for sale

## Material List (hidden)
Company Name: SOMA GROUP Co., Ltd.
Subsidiary: SOMA FARM Co., Ltd.
Project: Rice
Subject: Plan for Big Rice Growing Cycle in Yield 2011-2012
Table 1: Direct Materials Cost
No. | Description | Measure | Decription | Using Rate per tree |  |  |  |  | Sequent of Use |  |  |  |  | Unite Addult Coco (Tree) |  | Unite Baby Coconut (Tree) |  |  | Sub-Total Use |  |  |  |  | Total Use
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | -2 | -3 | -4 | 5 | (1) Blossoming | (2) Non-Fruit | (3) Age 1 to 2 Ys | (4) Age 3 Ys | (5) Kampot | Blossoming Tree | Non-Fruit Tree | (3) Age 1 to 2 Ys | (4) Age 3 Ys | (5) Kampot
DIRECT MATERIALS
RICE SEED
1 | Coconut Seed | Seed | [21 empty] | 0
2 | Coconut Seed | Seed | [21 empty] | 0
FERTILIZERS
Chemical Fertilizer:
1 | Fertilizer 15.15.15 | Kg |  | 0.5 |  | 0.6 | 1.2 |  | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 0 | 2704.5 | 25462.8 | 15148.8 | 0 | 43316.1
2 | Frtilizer Urea | Kg |  | Using Rate per tree 3: 0.3; Using Rate per tree 4: 0.5; Sequent of Use -3: 2; Sequent of Use -4: 2 | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 |  | 0 | 8487.6 | 4208 | 0 | 12695.6
3 | Fertilizer 8.24.24 | Kg |  | Using Rate per tree 1: 1.5; Sequent of Use -1: 2; Sequent of Use -2: 0 | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 16323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16323
4 | Fertilizer Mg | Kg |  | Using Rate per tree 1: 1; Sequent of Use -1: 1; Sequent of Use -2: 0 | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441
5 | Fertilizer CA | Kg |  | Using Rate per tree 1: 5; Sequent of Use -1: 1; Sequent of Use -2: 0 | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 27205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27205
6 | Fertilizer-Salt | Kg |  | 2 |  | 0.6 | 1.5 |  | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 21764 | 7212 | 25462.8 | 18936 | 0 | 73374.8
Naure Fertilizer: | [20 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Chicken dung | Kg |  | Using Rate per tree 1: 60; Sequent of Use -1: 2; Sequent of Use -2: 0 | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 652920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652920
8 | Cow Manure | Kg |  | 30 |  | 40 | 70 |  | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 0 | 108180 | 1131680 | 589120 | 0 | 1828980
9 | Ash | Kg |  | Using Rate per tree 1: 5; Sequent of Use -1: 2; Sequent of Use -2: 0 | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 54410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54410
Subtotal for FERTILIZER
PEST & INSECTICIDES
1 | Cyperan (Contact) | ml (cc) |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 5441 | 901.5 | 7073 | 2104 | 0 | 15519.5
2 | Monocrotophos (Contact) | ml (cc) |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 |  | 901.5 | 7073 | 2104 | 0 | 10078.5
3 | Mevinphons (Contact) | ml (cc) |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 |  | 901.5 | 7073 | 2104 | 0 | 10078.5
4 | Furadan (Systemic) | Kg |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 0 | 18.03 | 141.46 | 42.08 | 0 | 201.57
FUNGICIDE: | [19 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Mancozeb | Kg |  | Sequent of Use -1: 4; Sequent of Use -2: 0 | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Antracol | Kg |  | Sequent of Use -1: 4; Sequent of Use -2: 0 | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zineb | Kg |  | Sequent of Use -1: 4; Sequent of Use -2: 0 | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERBICIDE | [19 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Niphosate | Litre |  | Using Rate per tree 3: 0.003; Using Rate per tree 4: 0.003; Sequent of Use -3: 2; Sequent of Use -4: 2 | 5441 | 1803 | 14146 | 4208 | 20500 | 0 | 0 | 84.876 | 25.248 | 0 | 110.124
Subtotal for PESTICIDES & HERBICIDE
TOTAL AMOUNT DIRECT MATERIALS
INDIRECT MATERIALS
1 | Diesel Use | Litre | [21 empty] | 11000
2 | Engine Oil | Drum | [21 empty] | 700
3 | Gasoline | Litre | [21 empty] | 500
4 | Gair Oil | Cane | [21 empty] | 10
5 | Thread for Sewing Bags | Spool
6 | Sack for Seed Packing | Pcs | [21 empty] | 30000
7 | Water Consumtion Cost | m3 | [21 empty] | 104836.8
8 | Other Farming Tool & Equipment | Units
TOTAL AMOUNT DIRECT MATERIALS
GRAND TOTAL RAW MATERIALS COST
Note:
- All Material Price are set by procurment's quotation between 10-Oct-2012 and 30-Nov-2012
- Use Exchange Market Rate 1$/4,100R.
Note on B43: - Engine Nº 15/40 or 20/50: 144 L - Engine Nº: 40= 20 L 50= 285 68= 50 L 90= 20 L 140= 20 L

## Material Purchase Schedule
Material Purchase Schedule
No. | Description | Measure | Total Use | Stock BL | Pruchase Plan-2015 |  |  | Pruchase Schedule
[8 empty] | Stage 1 |  | Stage 2 |  | Stage 3
[5 empty] | Apply to Plan | Recerv (3%) | Total Purchase
DIRECT MATERIALS
COCONUT
1 | Coconut Seed | Tree | 0 |  | 0
FERTILIZERS
Chemical Fertilizer:
1 | Fertilizer 15.15.15 | Kg | 45780 |  | 45780 | 1373.4 | 47153.4 | [6 empty] | 30.33% | 30.33%
2 | Frtilizer Urea | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 49.14% | 50.86%
3 | Fertilizer 8.24.24 | Kg | 16695 |  | 16695 | 500.85 | 17195.85 | [6 empty] | 100% | 0%
5 | Fertilizer Ca | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 43.72% | 0%
6 | Fertilizer-Salt | Kg | 94514 |  | 94514 | 2835.42 | 97349.42 | [6 empty] | 0% | 0%
PEST & INSECTICIDES
1 | Cyperan (Contact) | L | 26.99 |  | 26.99 | 0.8097 | 27.7997
2 | Monocrotophos (Contact) | L | 26.99 |  | 26.99 | 0.8097 | 27.7997
3 | Mevinphons (Contact) | L | 26.99 |  | 26.99 | 0.8097 | 27.7997
4 | Furadan (Systemic) | Kg | 72 |  | 72 | 2.16 | 74.16
FUNGICIDE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Mancozeb | Kg | 38.35 |  | 38.35 | 1.1505 | 39.5005
2 | Antracol | Kg | 38.35 |  | 38.35 | 1.1505 | 39.5005
3 | Zineb | Kg | 38.35 |  | 38.35 | 1.1505 | 39.5005
HERBICIDE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Glyphosan/Niphosate | L | 480.59 |  | 480.59 | 14.4177 | 495.0077
Purchase Due Date Plan
[7 empty] | Months | Due Date
Remarks: | [7 empty] | Start | End | Start | End | Start | End
| 1- Every Purchase Request Should be Raised in the total amount and | [5 empty] | 2014-01-01
| attached with this purchase schedule | [5 empty] | 2014-02-01
| 2- Every Purchase Should be Complete by Schedule required | [5 empty] | 2014-03-01
| 3- All purchase must be confirm delivery schedule within schedule | [5 empty] | 2014-04-01
| required | [5 empty] | 2014-05-01
| 4- All delivery, should be informed to operation first | [5 empty] | 2014-06-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-09-01
2014-10-01
2014-11-01
2014-12-01
Date: ………/………./2014 |  |  |  | Date: ………/………./2014 |  |  | Date: ………/………./2014 |  |  | Date: ………/………./2014
Prepared by: | [6 empty] | Acknowledged by:………………………… |  |  | Acknowledged by:…………………………
Singature Supervisor (Zone I+IV): ………………………… |  |  |  | Reviewed by:………………………….. |  |  | Signature (Operation Dept): …………….. |  |  | Signature (Procurement Dept): ……………………
Singature Supervisor (Zone II): …………….……………… | [6 empty] | Commend:…………………………………. |  |  | Commend:……………………………………………
Singature Supervisor (Zone III): …………….……………. |  |  |  | Signature: …………………………….... |  |  | ……………………………………………… |  |  | ………………………………………………………..
Singature Supervisor (Zone IV): …………………………..

## Actual Vs Standard (hidden)
The Factors of Actual Produduction Vs Standard on Tree Fruits in Zone I+ IV
N. | កក្តាប៉ះពាល់ដល់ស្តង់ដា | ចំនួនដើមប៉ះពាល់ | % ប៉ះពាល់ | ដើមអោយផល | ដើមមិនទាន់អោយផល | Standard
1 | កក្តាដីៈ នៅក្នុងចំការដូងទាំងមូលមានដីនៅកន្លែងខ្លះមានលក្ខណៈខុសគ្នា និងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីកែប្រែដី ជាបន្តទៀតដូចជា៖ Area A & C ជាដើម ក្នុងចំនោម Area កំពុងអោយផល។ |  | 10 | 5334 | 1940
2 | ការថែទាំ
-កក្តាទឹក នៅតាមArea ខ្លះប្រព័ន្ធស្រោចស្រពមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនៅក្នុងរដូវប្រាំង នាំអោយការលូតលាស់យឺត(អាក់) និងទិន្នផលទាប ដូចនេះត្រូវការសិក្សាកែប្រែប្រព័ន្ធទឹកនៅកន្លែងនោះឡើង​​ វិញ (ដូងអោយផលនៅ Area B និងC ជាដើម)
| * Area B ថ្វីត្បិតតែជាArea ដែលកំពុងតែអោយផលច្រើនជាងគេមែន តែការផ្តល់ទឹកនៅ | 180
រដូវប្រាំងតាមរយៈប្រព័ន្ធស្រោចស្រព នៅផ្នែកខាងចុងនៃArea នេះទឹកចេញខ្សោយ និងអត់ចេញ ក៏ជាមូលហេតុដែលនាំអោយទិន្នផលធ្លាក់ចុះផងដែរ។
*Area C ជាArea មួយក្នុងចំនោមAreaទាំងបីនៅចំការដូង ជាទូទៅនៅរដូវប្រាំង ការស្រោចស្រពក្នុងAreaនេះទាំងមូល មានទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ (ទឹកខ្សោយ 40 %) ព្រោះAreaនេះបានបន្តយកទឹកស្រោចស្រពពីArea B ទាំងនេះក៏ជាមូលហេតុដែលបណ្តាលអោយទិន្នផលទាបផងដែរ។
ដូច្នេះកក្តាទឹកនៅក្នុងAreaទាំងពីរនេះក្នុងឆ្នាំ២០១៤ កំពុងស្នើអោយមានការសិក្សាកែប្រែឡើងវិញ ដើម្បីអោយមានទឹកស្រោចស្រពគ្រប់គ្រាន់ និងអាចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។
-កក្តាជីៈ ការដាក់ជី មិនគ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា
-កក្តាសត្វល្អិតចង្រៃៈ ការត្រួតពិនិត្យ ការពារ និងកំចាត់សត្វល្អិត
| -កក្តាជំងឺ | 21
-កក្តាអាកាសធាតុ
-កក្តាស្មៅ
3 | ចំនួនដើមដូងផ្លែមួយចំនួននៅជិត និងក្រោមដើមឈើ រឺដើមត្នោត | 160
4 | ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងចក្រ
ជារួម ដូចមានការរៀបរាប់ខាងលើ ប្រសិនបើមានការផ្តល់ជីគ្រប់គ្រាន់, មានការកែប្រែប្រព័ន្ធទឹកនៅArea មួយចំនួនឡើងវិញ ​និងការគ្រប់គ្រងរាល់ចំនុចកក្តាខាងលើបានល្អ យើងអាចជឿជាក់ថា ទិន្នផលនឹងអាចកើនឡើងប្រហែល ១០% ទៀត
| Total | 361

## Tool 4 print (hidden)
Farming Tool and Equipment ( Zone…………..)
ល.រ | បរិយាយ | ខ្នាត | សំភារៈ
|  |  | តំរូវការ | សល់ចាស់ | ត្រូវទិញថែម
1 | ផ្លែចបកាប់ | ផ្លែ | 99
2 | ដងចបកាប់ | ដើម
3 | កាំបិត​ផ្គាក់ | ផ្លែ
4 | កាំបិតបុ័ងតោ | ផ្លែ
5 | ខ្វាងកាវធាងដូង | ផ្លែ
6 | ដងខ្វាងដែកទីបមូល(មុខកាត់25mm) | ម៉ែត្រ
7 | បង្គី | គូ
8 | ធុងស្ពេតត្រូ | គូ
9 | ពូថៅ | ផ្លែ
10 | ស្បែកជើងកវែង | គូ
11 | ធុងបាញ់ថ្នាំ | គ្រឿង
12 | ប៉ែល | ផ្លែ
13 | ស្រោមដៃបាញ់ថ្មាំ | គូ
14 | ចបជីក | ផ្លែ
15 | ថ្មសំលាងកាំបិត | ដុំ
16 | ម៉ាស់ | ប្រអប់
17 | អាវប្លាស្ទិចបាញ់ថ្នាំ | កំប្លេរ
18 | វែនតាថ្លាពាក់បាញ់ថ្នាំ | គ្រឿង
19 | ដែកឆាបមុខចប | ផ្លែ
20 | កូនកាំបិតមុខរឹង | ផ្លែ
21 | កណ្តៀវ | ផ្លែ
22 | សោចាក់ | គ្រឿង
23 | ជណ្តើរកាប់ផ្លែដូង(ប្រ. 4m) | គ្រឿង
24 | ម៉ែត្រវ៉ាស់ | គ្រឿង
25 | ខ្សែសរសៃសត្វ(1,5 លី) | គ.ក
26 | លួស (២លី) | គ.ក
27 | ដែកគោល (៤ ហ៊ុន) | សុង
28 | ដែកគោល (៥ ហ៊ុន) | សុង
29 | ដែកគោល (៨ ហ៊ុន) | សុង
30 | ដែកគោល (១តឹក) | សុង
31 | ជញ្ជីងថ្លឹងជី (ទំងន់ថ្លឹង 20 kg) | គ្រឿង
32 | ជញ្ជីងថ្លឹងជី (ទំងន់ថ្លឹង 5 kg) | គ្រឿង
33 | ខ្សែសំរាប់សំរូតផ្លែដូង | ម៉ែត្រ
34 | សំភារៈប្រព័ន្ធទឹក
35 | សំភារៈការិយាល័យ