## Location Plan
Company Name: Soma Group Co., Ltd
Subsidiary Name: Soma Farm Co., Ltd
Division: Plantation
Project: Jackfruit
Production Plan -2015
I- TREE Classification
Production Clasification | Production Status | UOM | Locat ion | [6 empty] | Total | Remarks
|  |  | Oroung |  |  | Kapet |  | Kbal Sen | Chamkar Dong
|  |  | Zone- I |  |  | Zone- II |  | Zone-III | Zone-IV
|  |  | A | B | C | A | B | A | A
Phase1: Seed Grafting
Seed Amount | Seed | Tree | 54 | 86 | 57 | 35 | 55 | 90 | 23 | 400 | កូនបណ្តុះសំរាប់ដាំជួស
Phase2: Plant Growing & Protection | [9 empty] | 0
Age 1-3 Years | Non-Fruit | Tree |  |  | 54 |  |  | 900 | 238 | 1192 | ដើមមិនទាន់អោយផល
Age 4-5 Years | Non-Fruit | Tree | [7 empty] | 0
| Blossoming Tree | Tree | 526 | 673 | 262 | 43 | 145 |  |  | 1649 | ដើមទើបរៀនអោយផល
Phase3: Harvesting | [9 empty] | 0
Age 5-15 Years | Non-Fruit | Tree | [7 empty] | 0
| Blossoming Tree | Tree | 18 | 188 | 251 | 307 | 405 |  |  | 1169 | ដើមធំឲ្យផល
Total |  | Tree | 544 | 861 | 567 | 350 | 550 | 900 | 238 | 4010
Page-1

## Production Forecasting
IX- Production Forecasting -2015
Period | 2015-01-13 | 2015-02-13 | 2015-03-13 | 2015-04-13 | 2015-05-13 | 2015-06-13 | 2015-07-13 | 2015-08-13 | 2015-09-13 | 2015-10-13 | 2015-11-13 | 2015-12-13
Monthly | 638 | 204 | 49 | 16 | 30 | 48 | 67 | 332 | 278 | 159 | 500 | 600
Weekly | 159.5 | 51 | 12.25 | 4 | 7.5 | 12 | 16.75 | 83 | 69.5 | 39.75 | 125 | 150
Production Classification | 2015-05-13: Tot. Fruit; 2015-06-13: Tot. %
Jackfruit for Sale | 2015-05-13: 2695; 2015-06-13: 92.26%
Jackfruit for Free | 2015-05-13: 30; 2015-06-13: 1.027%
Jackfruit for Seed | 2015-05-13: 50; 2015-06-13: 1.712%
Waste (Young and Ripe Fruit) | 2015-05-13: 146; 2015-06-13: 4.998%
Total Production | 2015-05-13: 2921; 2015-06-13: 100%
Operation Monitoring Lavel:
Date: ………/………./2014 | 2015-04-13: Date: ………/………./2014; 2015-08-13: Date: ………/………./2014
Prepared by:…………………………… | 2015-04-13: Check by:……………………………; 2015-08-13: Acknowledged by:………………………………..
Singature: ……………………………… | 2015-04-13: Singature: ………………………………; 2015-08-13: Signature: ………………………………………..
Project Leader | 2015-04-13: Deputy Farm Manager; 2015-08-13: Inspector
[8 empty] | Commend………………………...……………………………………………. |  |  |  | Page-15

## Process & Implement Plan
III- Application Schedule
Aplication Nº | Application Name | Description | IP-1 | [5 empty] | IP-2 |  | IP-3 |  |  | IP-4 |  |  |  | IP-5 | IP-6 | [5 empty] | Labor |  |  |  | Machinery |  |  |  | Activities Shcedule-2015
|  |  | Fertilizer 15.15.15 | Fertilizer 8.24.24 | Fertilizer 16.16.8.13S | Fertilizer Kali (Potassium) | Green Feed | Fertilizer Ca(Dolomite) | Chicken manure | Ash | Monocrotophos | Mevinphos | Abamactin | Mancozeb | Antracol | Zineb | Metalaxyl | Glypersan | Diesel Use | Engine Oil | Gasoline | Plastic Bag | Water Consumption | Other Tool & Equipment | Work | Machinery Operator | Supervisor | Technical Worker | Tractor | SK | Truck | Pumping Machine
[33 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
AP-1 | បណ្តុះកូន | បណ្តុះគ្រាប់ខ្នុរ និង​លាយដី ជាមួយ​ផេះអង្កាម រួច​ច្រកថង់ | x | [6 empty] | x | [11 empty] | x |  |  | x |  | x | x | bar: Jan to Dec
AP-2 | ផ្សាំមែក​ និងកាត់សំអាតមែក ថែទាំ | ផ្សាំមែក​ និងកាត់សំអាតមែក | [19 empty] | x |  |  | x |  | x | x | bar: Jan to Feb; Sep to Dec
AP-3 | ស្តារប្រឡាយ | ប្រើអេស្ការ និង​កម្មករ | [16 empty] | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | bar: Jan to Mar; Dec
AP-4 | បូមទឹក​ស្រោចដើមខ្នុរ | បូមទឹកចូល និងចេញពីប្រឡាយមេ ទៅប្រឡាយខាងក្រៅ | [16 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | bar: Jan to Jun; Dec
AP-5 | បាញ់ថ្នាំការពារ | ប្រើធុង​ចំណុះ២០ល បាញ់ថ្នាំការពារត្រួយ និងផ្លែ សំលាប់សត្វល្អិត និង​ ដាក់ថ្នាំសំលាប់ដូង | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | bar: Jan to Dec
AP-6 | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ សំអាតស្មៅ | ប្រើធុង​ចំណុះ២០ល &ឡនបាញ់ថ្នាំ | [15 empty] | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | bar: Jan to Dec
AP-7 | ដាក់ជីធម្មជាតិ លើកទី​ ១ | កាប់ដោយ​ចបកាប់ ប្រើជីកំប៉ុស្តិ រឺ លាមកមាន់​ រឺ លាមកគោ | [6 empty] | x | [9 empty] | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | bar: Jan to Feb
AP-8 | ដាក់ជីធម្មជាតិ លើកទី​ ២ | កាប់ដោយ​ចបកាប់ ប្រើជីកំប៉ុស្តិ រឺ លាមកមាន់​ រឺ លាមកគោ | [6 empty] | x | [9 empty] | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | bar: May to Jun
AP-9 | ដាក់ជីធម្មជាតិ លើកទី​ ៣ | កាប់ដោយ​ចបកាប់ ប្រើជីកំប៉ុស្តិ រឺ លាមកមាន់​ រឺ លាមកគោ | [6 empty] | x | [9 empty] | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | bar: Sep to Oct
AP-10 | ដាក់ជី គីមី លើកទី​ ១ | ប្រើបំប៉ន ដើម្បីឲ្យដើម ស្លឹក ផ្លែបានល្អ | x | x | x | x | x | [11 empty] | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | bar: May to Jun
AP-11 | ដាក់ជី គីមី លើកទី​ ២ | ប្រើបំប៉ន ដើម្បីឲ្យដើម ស្លឹក ផ្លែបានល្អ | x | x | x | x | x | [11 empty] | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | bar: Aug to Sep
AP-12 | ដាក់ជី គីមី​ប្រភេទ ថ្មកាល់ស្យូម | ប្រើការពារផ្លែខ្នុរប្រេះ | [5 empty] | x | [10 empty] | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | bar: Jul
AP-13 | កាត់ក្តិប លើកទី ១ | កាត់ក្តឹបតាមបច្ចេកទេស | [22 empty] | x |  | x | x | bar: Jul to Sep
AP-14 | កាត់ក្តិប លើកទី ២ | កាត់ក្តឹបតាមបច្ចេកទេស | [22 empty] | x |  | x | x | bar: Oct to Dec
AP-15 | ប្រមូលផល | កម្មករ បេះផ្លែខ្នុរលក់ | [16 empty] | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x | bar: Jan to Dec
Input-Description
IP-1 | Chemical Fertilizer
IP-2 | Natural Fertilizer
IP-3 | Chemical Pest & Isecticide
IP-4 | Chemcial Fungicide
IP-5 | Checmical Herbicide
IP-6 | Indirected Material
Page-3
Note on U3: - Engine Nº 15/40 or 20/50: 144 L - Engine Nº: 40= 20 L 50= 285 68= 50 L 90= 20 L 140= 20 L

## Input Description
II- Input Description
No. | Description | UOM | Composite Description | Useful Description for Consumption | Replacement App
DIRECT MATERIALS
JACKFRUIT
1 | Jackfruit Seed | Seed | Carrot, F4 &F5
FERTILIZERS
Chemical Fertilizer:
1 | Fertilizer 15.15.15 | Kg | N=15,P=15, K=15 | ប្រើនៅពេល​ខ្នុរកាត់តុបតែង​មែករួច ដើម្បីឲ្យដើម ស្លឹក ផ្លែបានល្អ | Fertilizer 16.16.16
2 | Fertilizer 8.24.24 | Kg | N=8,P=24,K=24 | ប្រើពេលខ្នុរ​ចាប់​ផ្តើមផ្កា ដល់​ប្រមូលផល
3 | Fertilizer 16.16.8.13S | Kg | N=16,P=16,K=8 | ប្រើពេលខ្នុរស្លឹកលឿង | Fertilizer Green Feed
4 | Fertilizer Kali (Potassium) | Kg | ? | ប្រើពេលខ្នុរជិតចាស់ ធ្វើអោយខ្នុរផ្អែម
5 | Fertilizer Green Feed | Kg |  | ប្រើដើម្បីអោយខ្នុរផែម
6 | Fertilizer Ca(Dolomite) | Kg | Ca(Limestone) | ប្រើការពារខ្នុរប្រេះ
Natural Fertilizer:
1 | Chicken Manure | Kg |  | ជំនួយដើម ផ្លែ ក្តិប និង​ស្លឹក | Compost or Cow Manure
2 | Ash | Kg |  | ប្រើសំរាប់បណ្តុះកូនពូជ
PEST & INSECTICIDES
1 | Monocrotophos | L |  | ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតទូរទៅ
2 | Mevinphos | L |  | ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតទូរទៅ
3 | Abamactin | L |  | ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតទូរទៅ
FUNGICIDE:
1 | Mancozeb | Kg |  | ថ្នាំសំលាប់ផ្សិត
2 | Antracol | Kg |  | ថ្នាំសំលាប់ផ្សិត
3 | Zineb | Kg |  | ថ្នាំសំលាប់ផ្សិត
4 | Metalaxyl | Kg |  | ថ្នាំសំលាប់ផ្សិត
HERBICIDE
1 | Glyphosate | Litre |  | កំចាត់ ស្បូវ -​ស្មៅគ្រប់ប្រភេទ
INDIRECT MATERIALS
1 | Diesel Use | Litre |  | ប្រើសំរាប់បូមទឹកចូល-ចេញដាក់ចូលក្នុងប្រឡាយខ្នុរ
2 | Engine Oil No. 40 | Litre |  | ប្រើសំរាប់បូរបប្រងម៉ាស៊ីន
3 | Gasoline | Litre |  | ប្រើសំរាប់បូមទឹកចូល-ចេញដាក់ចូលក្នុងប្រឡាយខ្នុរ
4 | Gair Oil | Cane |  | ប្រើសំរាប់បូរបប្រងម៉ាស៊ីន
5 | Platic Bag | Pcs |  | សំរាប់ច្រកដីបណ្តុះកូនខ្នុរ
6 | Other Farming Tool & Equipment | Units
Page-2

## App-Program Plan
V- Application Breakdown
Aplication Nº | Application Name | Production Clasification | Description | IP-1 | [6 empty] | IP-3 |  |  | IP-4 |  |  |  | IP-5 | IP-6
|  |  |  | Fertilizer 15.15.15 | Fertilizer 8.24.24 | Fertilizer 16.16.8.13S | Fertilizer Kali (Potassium) | Fertilizer Ca(Dolomite) | Chicken dung | Ash | Monocrotophos | Mevinphos | Abamactin | Mancozeb | Antracol | Zineb | Melataxyl | Glypersan | Diesel Use | Engine Oil No. 50 | Hydraulic Oil No. 68 | Gasoline | Plastic Bag
AP-1 | បណ្តុះកូន | បណ្តុះគ្រាប់ខ្នុរ​រាល់ខែ | បណ្តុះគ្រាប់ខ្នុរ និង​លាយដី ជាមួយ​ផេះអង្កាម រួច​ច្រកថង់ | [6 empty] | 120 | [12 empty] | 400
AP-2 | ផ្សាំមែក​ និងកាត់សំអាតមែក | បណ្តុះគ្រាប់ខ្នុរ​រាល់ខែ | ផ្សាំមែក​ និងកាត់សំអាតមែក
AP-3 | ស្តារប្រឡាយ | ស្តារប្រឡាយ​៤​ដងក្នុង​១ឆ្នាំ | ប្រើអេស្ការ និង​កម្មករ | [15 empty] | 160 | 15 | 20
AP-4 | បូមទឹក​ស្រោចដើមខ្នុរ | បូមទឹក​នៅរដូវក្តៅ | បូមទឹកចូល និងចេញពីប្រឡាយមេ ទៅប្រឡាយខាងក្រៅ | [15 empty] | 100
AP-5 | បាញ់ថ្នាំការពារ | បាញ់ថ្នាំការពារ លើកទី១ | Age: 1-3year:1L/water=2tree,20cc=20water & Age>4: 1L/water=1tree, 4times/Y | [7 empty] | 2.59 |  |  | 2.92 |  |  | 14.02 |  | 40 | 15 |  | 30
|  | បាញ់ថ្នាំការពារ លើកទី2 | [9 empty] | 2.59 |  |  | 2.92 |  |  |  | 40
|  | បាញ់ថ្នាំការពារ លើកទី3 | [10 empty] | 2.59 |  |  | 2.92 |  |  | 40
|  | បាញ់ថ្នាំការពារ លើកទី4 | [8 empty] | 2.59 |  |  | 2.92 |  |  |  |  | 40
|  | បាញ់ថ្នាំការពារ លើកទី5 | [9 empty] | 2.59 |  |  | 2.92 |  |  |  | 40
|  | បាញ់ថ្នាំការពារ លើកទី6 | [10 empty] | 2.59 |  |  | 2.92 |  |  | 40
|  | បាញ់ថ្នាំការពារ លើកទី7 | [8 empty] | 2.59 |  |  | 2.92 |  |  |  |  | 40
|  | បាញ់ថ្នាំការពារ លើកទី8 | [9 empty] | 2.59 |  |  | 2.92 |  |  |  | 40
|  | បាញ់ថ្នាំការពារ លើកទី9 | [10 empty] | 2.59 |  |  | 2.92 |  |  | 40
|  | បាញ់ថ្នាំការពារ លើកទី10 | [8 empty] | 2.59 |  |  | 2.92 |  |  |  |  | 40
|  | បាញ់ថ្នាំការពារ លើកទី11 | [9 empty] | 2.59 |  |  | 2.92 |  |  |  | 40
|  | បាញ់ថ្នាំការពារ លើកទី12 | [10 empty] | 2.59 |  |  | 2.92 |  |  | 40
AP-6 | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ លើកទី1 | 80ml@8L of water/Tree, 12Time/Year | [14 empty] | 25
|  | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ លើកទី2 | [15 empty] | 25
|  | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ លើកទី3 | [15 empty] | 25
|  | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ លើកទី4 | [15 empty] | 25
Page-7
|  | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ លើកទី5 | [15 empty] | 25
|  | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ លើកទី6 | [15 empty] | 25
|  | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ លើកទី7 | [15 empty] | 25
|  | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ លើកទី8 | [15 empty] | 25
|  | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ លើកទី9 | [15 empty] | 25 | 40 |  |  | 20
|  | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ លើកទី10 | [15 empty] | 25 | 40
|  | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ លើកទី11 | [15 empty] | 25 | 40
|  | បាញ់ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ លើកទី12 | [15 empty] | 25 | 40
AP-7 | ដាក់ជីធម្មជាតិ | ដាក់ជីធម្មជាតិ លើកទី​ ១ | Age: 1-3: 20kg/Tree​& ,Age: >4:50kg/tree, 3times/Y | [5 empty] | 115270 | [9 empty] | 40
AP-8 |  | ដាក់ជីធម្មជាតិ លើកទី​ ២ | [6 empty] | 115270 | [9 empty] | 40
AP-9 |  | ដាក់ជីធម្មជាតិ លើកទី​ ៣ | [6 empty] | 115270 | [9 empty] | 40
AP-10 | ដាក់ជី គីមី | ដាក់ជី គីមី លើកទី​ ១ | Age:1-3: 0.5kg/Tree,Age >4: 1kg/tree, 2time/Y | 2589.5 | 1169 | 1169 | 1169 | [11 empty] | 40
AP-11 |  | ដាក់ជី គីមី លើកទី​ ២ |  | 2589.5 | [14 empty] | 40
AP-12 | ដាក់ជី គីមី​ប្រភេទ ថ្មកាល់ស្យូម | ដាក់ជី លើកទី​ ១ | Age: >4: 5kg/tree:1time |  |  |  |  | 5845
AP-13 | កាត់ក្តិប | កាត់ក្តិប លើកទី ១ | កាត់ក្តឹបតាមបច្ចេកទេស
AP-14 |  | កាត់ក្តិប លើកទី ២ | កាត់ក្តឹបតាមបច្ចេកទេស
AP-15 | ប្រមូលផល | រាល់ខែ | ប្រើកំលាំងកម្មករ បេះផ្លែខ្នុរ | [15 empty] | 100
|  |  |  | 5179 | 1169 | 1169 | 1169 | 5845 | 345810 | 120 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 14.02 | 300 | 1200 | 30 | 20 | 50 | 400
Page-8

## Machinery Plan
VII_ Machinery & Equipment List-Schedule
Nº | Machinery Category | Name | Code | Sepecification | Source | Description Use | Poeriod Use-2015
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Kor Yun | Korea | M123 | 1 Set | JF-PJ | សំរាប់ដឹកជញ្ជួន | bar: Poeriod Use-2015 Jan to Poeriod Use-2015 Dec
2 | Kor Yun | Korea | M139 | 1 Set | JF-PJ | សំរាប់ដឹកជញ្ជួន | bar: Poeriod Use-2015 Jan to Poeriod Use-2015 Dec
3 | Pumping Machine | 20- HP | M168 | 1 Set | JF-PJ | Diesel,​សំរាប់បូមទឹកស្រោចខ្នុរ | bar: Poeriod Use-2015 Jan to Poeriod Use-2015 Dec
4 | Pumping Machine | 20- HP |  | 1 Set | JF-PJ | Diesel,​សំរាប់បូមទឹកស្រោចខ្នុរ | bar: Poeriod Use-2015 Jan to Poeriod Use-2015 Dec
5 | Pumping Machine | 3- HP |  | 1 Set | JF-PJ | Diesel,​សំរាប់បូមទឹកស្រោចខ្នុរ | bar: Poeriod Use-2015 Jan to Poeriod Use-2015 Dec
6 | Pumping Machine | 3- HP |  | 1 Set | JF-PJ | Gasoline,,​សំរាប់បូមទឹកស្រោចខ្នុរ | bar: Poeriod Use-2015 Jan to Poeriod Use-2015 Dec
7 | Moter |  |  | 1 Set | JF-PJ | Gasoline,,​សំរាប់បូមទឹកស្រោចខ្នុរ | bar: Poeriod Use-2015 Jan to Poeriod Use-2015 Dec
8 | Tractor |  |  | 1 Set | JF-PJ | bar: Poeriod Use-2015 Jan to Poeriod Use-2015 Dec
9 | SK |  |  | 1 Set | Service Suppy | សំរាប់ស្តារប្រឡាយទឹក | bar: Poeriod Use-2015 Jan to Poeriod Use-2015 Apr
10 | Truck |  |  | 1 Set | Service Suppy | សំរាប់ស្តារប្រឡាយទឹក | bar: Poeriod Use-2015 Jan to Poeriod Use-2015 Apr
Schedule-Timeline
Month | Service Supply | Period | Start | End | Matching
Jan | SK | 31 days | 1 | 31 |  | Start from 01 to 30 Jan 2015 | bar: Poeriod Use-2015 Jan
Feb |  | 28 days | 1 | 28 |  | Start from 01 to 28 Feb 2015 | bar: Poeriod Use-2015 Feb
Mar |  | 31 days | 1 | 31 |  | Start from 01 to 31 Mar 2015 | bar: Poeriod Use-2015 Mar
Apr
Jan | Truck | 31 days | 1 | 31 |  | Start from 01 to 30 Jan 2015 | bar: Poeriod Use-2015 Jan
Feb |  | 28 days | 1 | 28 |  | Start from 01 to 28 Feb 2015 | bar: Poeriod Use-2015 Feb
Mar |  | 31 days | 1 | 31 |  | Start from 01 to 31 Mar 2015 | bar: Poeriod Use-2015 Mar
Apr
Page-10

## Equipment Plan
VIII- Farming Tools and Equipment
1. តំរូវការគ្រឿងចក្រ - Machinery List
ល.រ | ឈ្មោះគ្រឿងចក្រ | ចំនួនមានស្រាប់ | ខ្នាត | តំរូវការ ២០១៥ | ផ្សេងៗ
1 | គោយន្តកូរ៉េ | 2 | គ្រឿង
2 | ម៉ូទ័រធំ និង តូច | 5 | គ្រឿង
3 | ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូន | 4 | គ្រឿង
4 | ម៉ាស៊ីនសាំង | 1 | គ្រឿង
5 | ត្រាក់ទ័រ | 1 | គ្រឿង
២ តំរូវការប្រើប្រាស់- Tools and Equipment List
ល.រ | បរិយា | ចំនួនមានស្រាប់ | ខ្នាត | តំរូវការ​២០១៥ | ផ្សេងៗ
1 | កាំបិតផ្កាក់ | 2 | ផ្លែ | ៥ ផ្លែ
2 | ចបកាប់ចាស់ថ្មី | 13 | ផ្លែ | ២០ ផ្លែ
3 | ដងចប |  |  | ២៥ ដើម
4 | ពូថៅ | 2 | ផ្លែ | ៣ ផ្លែ
5 | ធុងបាញ់ថ្នាំ | 3 | ផ្លែ | ២ គ្រឿង
6 | ទុយោមុខកាត់2តឹក | 12 | ផ្លែ
6 | ទុយោមុខកាត់1.5តឹក | 5 | ផ្លែ
7 | កណ្តៀវ |  |  | ១០ ផ្លែ
8 | កន្រៃកាត់មែកឈើដងខ្លី | 6 | ផ្លែ | ១៥ គ្រឿង
9 | ស្រោមដៃផ្លាក់ស្ទិច |  |  | ៤០ គូ
10 | ស្បែកជើង កវែង |  |  | ២០ គូ
11 | ម៉ាស់មុខ |  |  | ២ ប្រអប់
12 | វ៉ែនតា |  |  | ៥ វ៉ែនតា
13 | ខោអាវប្លាស្ទិច |  |  | ៥ កំប្លេរ
14 | ធុងស្ពេត្រូចំណុះ20 ល |  |  | ១៥ ធុង
15 | ថង់បណ្តុះកូន |  | ថង | 5000
16 | រណាដងធ្នូ |  | គ្រឿង | 5
17 | កន្រៃកាត់មែកឈើដងវែង |  | គ្រឿង | 5
Page-11

## RM-Plan by Age
X- Raw Material Brackdown
No. | Description | Period | Rate/Tree | Sequen of Use | Total Trees | UOM | Location | [6 empty] | Total Material Use | Remarks
[7 empty] | Oroung |  |  | Kapet |  | Kbal Sen | Ch.kar Dong
[7 empty] | Zone I |  |  | Zone II |  | Zone III | Zone IV
[7 empty] | A | B | C | A | B | A | A
Phase1: Seedling | Age:< 1 Year
| Seed Amount |  |  |  | 400 | Tree | 54 | 86 | 57 | 35 | 55 | 90 | 23
| Fertilizer 15.15.15 | 1 Year |  |  |  | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chicken dung |  |  |  |  | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ash |  | 0.3 | 1 |  | Kg | 16.2 | 25.8 | 17.1 | 10.5 | 16.5 | 27 | 6.9 | 120
| Monocrotophos |  |  |  |  | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastic sack |  | 1 | 1 |  | Pcs | 54 | 86 | 57 | 35 | 55 | 90 | 23 | 400
Phase2: Planting, Growing & Protection | Age: 1-3 Years |  |  |  |  | Tree |  |  | 54 |  |  | 900 | 238
| Age: 4-5 Years |  |  |  |  | Tree | 526 | 673 | 262 | 43 | 145
| Tree Amount (1-3Y & 4-5Y) |  |  |  | 2841 | Tree | 526 | 673 | 316 | 43 | 145 | 900 | 238
| Fertilizer 15.15.15 | 1 Year | 0.5 | 2 |  | Kg | 526 | 673 | 316 | 43 | 145 | 900 | 238 | 2841
| Fertilizer 8.24.24 |  | 0 | 0 |  | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fertilizer 16.16.8.13S |  | 0 | 0 |  | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fertilizer Kali (Potassium) |  | 0 | 0 |  | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fertilizer Ca(Dolomite) |  | 0 | 0 |  | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fertilizer Green Feed |  | 0 | 0 |  | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chicken Manure |  | 20 | 3 |  | Kg | 31560 | 40380 | 18960 | 2580 | 8700 | 54000 | 14280 | 170460
| Ash |  | 0 | 0 |  | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Monocrotophos |  | 0.0005 | 4 |  | L | 1.052 | 1.346 | 0.632 | 0.086 | 0.29 | 1.8 | 0.476 | 5.682
| Mevinphos |  | 0.0005 | 4 |  | L | 1.052 | 1.346 | 0.632 | 0.086 | 0.29 | 1.8 | 0.476 | 5.682
| Abamactin |  | 0.0005 | 4 |  | L | 1.052 | 1.346 | 0.632 | 0.086 | 0.29 | 1.8 | 0.476 | 5.682
| Mancozeb |  |  |  |  | Kg | [7 empty] | 0
| Antracol |  |  |  |  | Kg
| Zineb |  |  |  |  | Kg | [7 empty] | 0
| Metalaxyl |  |  |  |  | Kg | [7 empty] | 0
| Glyphosan |  | 0.0062 | 12 |  | L | 39.1344 | 50.0712 | 23.5104 | 3.1992 | 10.788 | 66.96 | 17.7072 | 211.3704
Phase3: Harvesting | Age: 5-15 Years | [13 empty] | Verification Site
| Tree Amount |  |  |  | 1169 | Tree | 18 | 188 | 251 | 307 | 405
| Fertilizer 15.15.15 | 1 Year | 1 | 2 |  | Kg | 36 | 376 | 502 | 614 | 810 | 0 | 0 | 2338 | 5179
| Fertilizer 8.24.24 |  | 1 | 1 |  | Kg | 18 | 188 | 251 | 307 | 405 | 0 | 0 | 1169 | 1169 | Page-12
| Fertilizer 16.16.8.13S |  | 1 | 1 |  | Kg | 18 | 188 | 251 | 307 | 405 | 0 | 0 | 1169 | 1169
| Fertilizer Kali (Potassium) |  | 1 | 1 |  | Kg | 18 | 188 | 251 | 307 | 405 | 0 | 0 | 1169 | 1169
| Fertilizer Ca(Dolomite) |  | 5 | 1 |  | Kg | 90 | 940 | 1255 | 1535 | 2025 | 0 | 0 | 5845 | 5845
| Fertilizer Green Feed |  | 0 | 0 |  | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chicken Manure |  | 50 | 3 |  | Kg | 2700 | 28200 | 37650 | 46050 | 60750 | 0 | 0 | 175350 | 345810
| Ash |  | 0 | 0 |  | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Monocrotophos |  | 0.001 | 4 |  | L | 0.072 | 0.752 | 1.004 | 1.228 | 1.62 | 0 | 0 | 4.676 | 10.358
| Mevinphos |  | 0.001 | 4 |  | L | 0.072 | 0.752 | 1.004 | 1.228 | 1.62 | 0 | 0 | 4.676 | 10.358
| Abamactin |  | 0.001 | 4 |  | L | 0.072 | 0.752 | 1.004 | 1.228 | 1.62 | 0 | 0 | 4.676 | 10.358
| Mancozeb |  | 0.0025 | 4 |  | Kg | 0.18 | 1.88 | 2.51 | 3.07 | 4.05 | 0 | 0 | 11.69 | 11.69
| Antracol |  | 0.0025 | 4 |  | Kg | 0.18 | 1.88 | 2.51 | 3.07 | 4.05 | 0 | 0 | 11.69 | 11.69
| Zineb |  | 0.0025 | 4 |  | Kg | 0.18 | 1.88 | 2.51 | 3.07 | 4.05 | 0 | 0 | 11.69 | 11.69
| Metalaxyl |  | 0.012 | 1 |  | Kg | 0.216 | 2.256 | 3.012 | 3.684 | 4.86 | 0 | 0 | 14.028 | 14.028
| Glyphosan |  | 0.0062 | 12 |  | L | 1.3392 | 13.9872 | 18.6744 | 22.8408 | 30.132 | 0 | 0 | 86.9736 | 298.344
Page-13

## RM-Plan by-month
XI- Raw Material Breakdown by Month
Items |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total
Production inputs
1 | Fertilizer 15.15.15 | May: 1035.8; Jun: 1035.8; Jul: 1035.8; Aug: 1035.8; Sep: 1035.8 | 5179
2 | Fertilizer 8.24.24 | May: 233.8; Jun: 233.8; Jul: 233.8; Aug: 233.8; Sep: 233.8 | 1169
3 | Fertilizer 16.16.8.13S | May: 233.8; Jun: 233.8; Jul: 233.8; Aug: 233.8; Sep: 233.8 | 1169
4 | Fertilizer Kali (Potassium) | May: 233.8; Jun: 233.8; Jul: 233.8; Aug: 233.8; Sep: 233.8 | 1169
5 | Fertilizer Ca(Dolomite) | May: 1169; Jun: 1169; Jul: 1169; Aug: 1169; Sep: 1169 | 5845
6 | Fertilizer Green Feed | [12 empty] | 0
7 | Chicken Manure | Jan: 57635; Feb: 57635; May: 57635; Jun: 57635; Sep: 57635; Oct: 57635 | 345810
8 | Ash | Jan: 120 | 120
9 | Monocrotophos | Jan: 2.59; Apr: 2.59; Jul: 2.59; Oct: 2.59 | 10.36
10 | Mevinphos | Feb: 2.59; May: 2.59; Aug: 2.59; Nov: 2.59 | 10.36
11 | Abamactin | Mar: 2.59; Jun: 2.59; Sep: 2.59; Dec: 2.59 | 10.36
12 | Mancozeb | Jan: 2.92; Apr: 2.92; Jul: 2.92; Oct: 2.92 | 11.68
13 | Antracol | Feb: 2.92; May: 2.92; Aug: 2.92; Nov: 2.92 | 11.68
14 | Zineb | Mar: 2.92; Jun: 2.92; Sep: 2.92; Dec: 2.92 | 11.68
15 | Metalaxyl | Jan: 14.03 | 14.03
16 | Glyphosan | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300
Overheads | [13 empty] | 0
1 | Electricity | 952 | 241 | 211 | 639 | 392 | 148 | 6 | 540 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3153
2 | Diesel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200
3 | Engine oil | Jan: 15; Jun: 15 | 30
4 | Hydraulic Oil | Jan: 20; Jun: 20 | 40
5 | Gasoline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50
6 | Labors/Person | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Page-14

## Total RM by App
IV- Application Raw Material
No. | Description | UOM | Decription |  | AP-1 | AP-2 | AP-3 | AP-4 | AP-5 | AP-6 | AP-7 | AP-8 | AP-9 | AP-10 | AP-11 | AP-12 | AP-13 | AP-14 | AP-15 | Total
JACKFRUIT SEED | [19 empty] | 0
1 | Seed | Seed | Caroth, F4 & F5 | [16 empty] | 0
FERTILIZERS | [19 empty] | 0
Chemical Fertilizer: | [19 empty] | 0
1 | Fertilizer 15.15.15 | Kg | Age:1-3: 0.5kg/Tree,Age >4: 1kg/tree, 2time/Y |  | AP-10: 2589.5; AP-11: 2589.5 | 5179
2 | Fertilizer 8.24.24 | Kg | Age: >4: 1kg/tree:1time |  | AP-10: 1169 | 1169
3 | Fertilizer 16.16.8.13S | Kg | Age: >4: 1kg/tree:1time |  | AP-10: 1169 | 1169
4 | Fertilizer Kali (Potassium) | Kg | Age: >4: 1kg/tree:1time |  | AP-10: 1169 | 1169
5 | Fertilizer Ca(Dolomite) | Kg | Age: >4: 5kg/tree:1time |  | AP-10: 5845 | 5845
6 | Fertilizer Green Feed | Kg | Age: >4: 3គ្រាប់/tree
Natural Fertilizer: | [19 empty] | 0
1 | Chicken Manure | Kg | Age: 1-3: 20kg/Tree​& ,Age: >4:50kg/tree, 3times/Y |  | AP-7: 115270; AP-8: 115270; AP-9: 115270 | 345810
2 | Ash | Kg | 0.3kg/seed |  | AP-1: 120
PEST & INSECTICIDES | [19 empty] | 0
1 | Monocrotophos | L | Age: 1-3year:1L/water=2tree,20cc=20water & Age>4: 1L/water=1tree, 4times/Y |  | AP-5: 10.358 | 10.358
2 | Mevinphos | L | Age: 1-3year:1L/water=2tree,20cc=20water & Age>4: 1L/water=1tree, 4times/Y |  | AP-5: 10.358 | 10.358
3 | Abamactin | L | Age: 1-3year:1L/water=2tree,20cc=20water & Age>4: 1L/water=1tree, 4times/Y |  | AP-5: 10.358 | 10.358
FUNGICIDE: | [19 empty] | 0
1 | Mancozeb | Kg | Age: >4year:1L/water=1tree,50g=20water,4/year |  | AP-5: 11.69 | 11.69
2 | Antracol | Kg | Age: >4year:1L/water=1tree,50g=20water,4/year |  | AP-5: 11.69 | 11.69
3 | Zineb | Kg | Age: >4year:1L/water=1tree,50g=20water,4/year |  | AP-5: 11.69 | 11.69
4 | Metalaxyl | Kg | Age: >4year:1L/water=5tree,60g=1water,1/year |  | AP-5: 14.028 | 14.028
HERBICIDE | [19 empty] | 0
1 | Glyphosan | L | 1year=15boxs=15*20=300L, 12times/Year |  | AP-6: 300 | 300
INDIRECT MATERIALS | [19 empty] | 0
1 | Diesel Use | Litre | 1200L/Year |  |  |  | 160 | 100 | 480 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 100 | 1200
2 | Engine Oil No. 50 | Litre | 30L/Year |  | AP-3: 15; AP-6: 15 | 30
3 | Hydraulic Oil No. 68 | Litre | 20L/Year |  | AP-3: 20 | 20
3 | Gasoline | Litre | 50L/Year |  | AP-5: 30; AP-6: 20 | 50
4 | Plastic Bag for Seeding | Pcs | 400tree for seed |  | AP-1: 400 | 400
Schedule-Timeline
Month | Week/ months | Period | Start | End | AP-1: Matching
Jan | Week-1 | 30 | 2015-01-01 | 2015-01-30 | bar: AP-1 to AP-2; AP-4 to AP-5; AP-9 to AP-10; AP-15
Week-2 | bar: AP-1; AP-3; AP-7; AP-10; AP-12; AP-15
| Week-3 | 7 | 15 | 21 | bar: AP-1; AP-3 to AP-6; AP-8; AP-10; AP-15
Week-4 | bar: AP-1; AP-7; AP-10; AP-15
Week-5 | bar: AP-1; AP-4 to AP-5; AP-8; AP-10; AP-15
Feb | Week-1 | 28 | 2015-02-01 | 2015-02-28 | bar: AP-1 to AP-2; AP-4 to AP-5; AP-9 to AP-10; AP-15
Week-2 | bar: AP-1; AP-3; AP-7; AP-10; AP-12; AP-15
| Week-3 | 7 | 15 | 21 | bar: AP-1; AP-3 to AP-6; AP-8; AP-10; AP-15
Week-4 | bar: AP-1; AP-7; AP-10; AP-15
Week-5 | bar: AP-1; AP-4 to AP-5; AP-8; AP-10; AP-15
Mar | Week-1 | bar: AP-2; AP-4 to AP-5; AP-9; AP-15
Week-2 | bar: AP-3; AP-7; AP-12; AP-15
| Week-3 | 7 | 15 | 21 | bar: AP-3 to AP-6; AP-8; AP-15
Week-4 | bar: AP-7; AP-15
| Week-5 | [18 empty] | Page-4 | bar: AP-4 to AP-5; AP-8; AP-15
Apr | Week-1 | bar: AP-2; AP-4 to AP-5; AP-9; AP-15
Week-2 | bar: AP-7; AP-15
| Week-3 | 7 | 15 | 21 | bar: AP-4 to AP-6; AP-8; AP-15
Week-4 | bar: AP-7; AP-15
Week-5 | bar: AP-4 to AP-5; AP-8; AP-15
May | Week-1 | bar: AP-2; AP-4 to AP-5; AP-9; AP-11; AP-15
Week-2 | bar: AP-7; AP-11; AP-15
| Week-3 | 7 | 15 | 21 | bar: AP-4 to AP-6; AP-8; AP-11; AP-15
Week-4 | bar: AP-7; AP-11; AP-15
Week-5 | bar: AP-4 to AP-5; AP-8; AP-11; AP-15
Jun | Week-1 | bar: AP-2; AP-4 to AP-5; AP-9; AP-11; AP-15
Week-2 | bar: AP-7; AP-11; AP-15
| Week-3 | 7 | 15 | 21 | bar: AP-4 to AP-6; AP-8; AP-11; AP-15
Week-4 | bar: AP-7; AP-11; AP-15
Week-5 | bar: AP-4 to AP-5; AP-8; AP-11; AP-15
Jul | Week-1 | 30 | 2015-07-01 | 2015-07-30 | bar: AP-1 to AP-2; AP-9; AP-15
Week-2 | bar: AP-1; AP-3; AP-7; AP-12; AP-15
| Week-3 | 7 | 15 | 21 | bar: AP-1; AP-3; AP-6; AP-8; AP-15
Week-4 | bar: AP-1; AP-7; AP-15
Week-5 | bar: AP-1; AP-8; AP-15
Aug | Week-1 | bar: AP-2; AP-9; AP-15
Week-2 | bar: AP-7; AP-12; AP-15
| Week-3 | 7 | 15 | 21 | bar: AP-6; AP-8; AP-15
Week-4 | bar: AP-7; AP-15
Week-5 | bar: AP-8; AP-15
Sep | Week-1 | bar: AP-2; AP-9; AP-15
Week-2 | bar: AP-7; AP-12; AP-15
| Week-3 | 7 | 15 | 21 | bar: AP-6; AP-8; AP-15
Week-4 | bar: AP-7; AP-15
Week-5 | bar: AP-8; AP-15
Oct | Week-1 | bar: AP-2; AP-9; AP-15
Week-2 | bar: AP-3; AP-7; AP-15
| Week-3 | 7 | 15 | 21 | bar: AP-3; AP-6; AP-8; AP-14 to AP-15
Week-4 | bar: AP-7; AP-14 to AP-15
Week-5 | bar: AP-8; AP-15
Nov | Week-1 | bar: AP-2; AP-9; AP-15
Week-2 | bar: AP-7; AP-15
| Week-3 | 7 | 15 | 21 | bar: AP-6; AP-8; AP-14 to AP-15
Week-4 | bar: AP-7; AP-14 to AP-15
Week-5 | bar: AP-8; AP-15
Dec | Week-1 | bar: AP-2; AP-4 to AP-5; AP-9; AP-15
Week-2 | bar: AP-7; AP-15
| Week-3 | 7 | 15 | 21 | bar: AP-4 to AP-6; AP-8; AP-14 to AP-15
Week-4 | bar: AP-7; AP-14 to AP-15
Week-5 | bar: AP-4 to AP-5; AP-8; AP-15
Page-5

## RM-Purchase Schedule
VI- Material Purchase Schedule
No. | Description | Measure | Total Use | Stock BL | Pruchase Plan-2015 |  |  | Pruchase Schedule
[5 empty] | Apply to Plan | Recerv (3%) | Total Purchase | Stage 1 |  | Stage 2 |  | Stage 3
DIRECT MATERIALS
Jackfruit
1 | Seed | Seed | 5000 |  | 0
FERTILIZERS
Chemical Fertilizer:
1 | Fertilizer 15.15.15 or 16.16.16 | Kg | 5179 |  | 5179 | 155.37 | 5334.37 | 3000 |  | 2334 |  | 0
2 | Fertilizer 8.24.24 | Kg | 1169 |  | 1169 | 35.07 | 1204.07 | 1204 |  |  |  | 0
3 | Fertilizer 16.16.8.13S | Kg | 1169 |  | 1169 | 35.07 | 1204.07 | 1204.07 |  | 0 |  | 0
4 | Fertilizer Kali (Potassium) | Kg | 1169 |  | 1169 | 35.07 | 1204.07 | 1204 |  |  |  | 0
5 | Fertilizer Ca(Dolomite) | Kg | 5845 |  | 5845 | 175.35 | 6020.35 | 6020.35 |  | 0 |  | 0
Natural Fertilizer: |  | 0
1 | Chicken dung | Kg | 345810 |  | 345810 | 10374.3 | 356184.3 | 118728.1 |  | 118728.1 |  | 118728.1
2 | Ash | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
PEST & INSECTICIDES
1 | Monocrotophos | L | 10.36 |  | 10.36 | 0.3108 | 10.6708 | 10.67 |  |  |  | 0
2 | Mevinphos | L | 10.36 |  | 10.36 | 0.3108 | 10.6708 | 10.67 |  |  |  | 0
3 | Abamactin | L | 10.36 |  | 10.36 | 0.3108 | 10.6708 | 10.67 |  |  |  | 0
FUNGICIDE:
1 | Mancozeb | Kg | 11.69 |  | 11.69 | 0.3507 | 12.0407 | 12.04 |  |  |  | 0
2 | Antracol | Kg | 11.69 |  | 11.69 | 0.3507 | 12.0407 | 12.04 |  |  |  | 0
3 | Zineb | Kg | 11.69 |  | 11.69 | 0.3507 | 12.0407 | 12.04 |  |  |  | 0
4 | Metalaxyl | Kg | 14.03 |  | 14.03 | 0.4209 | 14.4509 | 12.04 |  |  |  | 0
HERBICIDE
1 | Glyphosate | L | 300 |  | 300 | 9 | 309 | 154.5 |  | 154.5 |  | 0
Farming Toll & Equipment
1 | Plastic bag for seeding | Units | 400 |  | 400 | 12 | 412 | 0 |  |  |  | 0
Purchase Due Date Plan
[7 empty] | Months | Due Date
Remarks: | [7 empty] | Start | End | Start | End | Start | End
| 1- Every Purchase Request Should be Raised in the total amount and | [5 empty] | 2015-01-01 | 1 | 15
| attached with this purchase schedule | [5 empty] | 2015-02-01
| 2- Every Purchase Should be Complete by Schedule required | [5 empty] | 2015-03-01
[7 empty] | 2015-04-01 |  |  | 1 | 15
| 3- All purchase must be confirm delivery schedule within schedule | [5 empty] | 2015-05-01
| required | [5 empty] | 2015-06-01
2015-07-01
[7 empty] | 2015-08-01 |  |  |  |  | 1 | 7
2015-09-01
2015-10-01
2015-11-01
2015-12-01
Proposed Team |  |  |  |  | Support Team
Date: ………/………./2014 |  | Date: ………/………./2014 |  |  | Date: ………/………./2014 |  |  | Date: ………/………./2014
Mr. Srun Sruy |  | Mr. Ly Sokthy |  |  | Mr. Ngo Kevin |  |  | Mr. Kheng Piseth
Singature: ……………………………… |  | Signature: ………………………… |  |  | Signature: ………………………… |  |  | Signature: ………………………………
Project Leader |  | Deputy Farm Manager |  |  | Operation Manager |  |  | Purchasing Manager
Page-9